РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020                                          № 297                                р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» по результатам работы за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1529 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» по результатам работы за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                       Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 17.03.2020 № 297

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие культуры» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для сохранения и развитие культурного и исторического наследия Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района 09.11.2018 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечен доступ населения к библиотечным и музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области;

- применены новые информационные технологии в представлении библиотечных фондов и музейных коллекций;

- созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития;

- повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества;

- обеспечено эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;

- создана эффективная система управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач.

Реализация мероприятий программы в 2019 году привела к достижению следующих результатов:

- произведено пополнение библиотечного фонда;

- созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- обеспечена поддержка талантливых учащихся в детских школах искусств района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, 7 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» - выполнено.

В 2019 году фонды Межпоселенческой центральной библиотеки пополнены на 2 429 экземпляра на сумму 480,8 тыс. руб., приобретено компьютерное оборудование и многофункциональные устройства в количестве 17 единиц на сумму 532,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие музейного дела» - выполнено.

В 2019 году производился капитальный ремонт здания МУК «Краеведческий музей» на сумму 20 454,8 тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» - выполнено.

С целью содействия реализации творческих способностей, гармоничному развитию личности в 2019 году на базе районного Дворца культуры р.п. Каменоломни проведены фестивали и конкурсы: муниципальный этап конкурса патриотической песни «Гвоздики отечества», открытые районные конкурсы «Донские зори», «Февральский микс», «Широкая масленица», «Радуга талантов», «Поколение», «Лейся песня», «Живу, танцуя», «Мой край Донской», «Вдохновение».

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере культуры» - выполнено.

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» - выполнено.

По подпрограмме 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района» предусмотрено выполнение 7 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 7; с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки – 1; с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление субсидий из федерального и областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

- качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников,

- постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 117 370,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 99 473,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 10 605,1 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 061,5 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 5 231,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2018 № 163«О бюджете Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 112 139,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 112 139,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 99473,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 10605,1 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 061,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило –           117 007,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 99 463,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 10 251,3 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 061,4 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 5 231,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 362,9 тыс. рублей, из них:

- 9,0 тыс. рублей – экономия по фонду оплаты труда;

- 353,9 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотеку на 1000 человек населения)» - плановое значение – 306 чел., фактическое значение – 494 чел. (Увеличение в Год народного творчества проводимых мероприятий).

Показатель 2 «Доля памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности» - плановое значение – 32,6%, фактическое значение – 32,6%.

Показатель 3 «Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры» - плановое значение – 1 ед., фактическое значение – 2 ед. (Произведен капитальный ремонт СДК с. Алексеевка, выборочный капитальный ремонт СДК х. Киреевка в рамках регионального проекта «Культурная среда»).

Показатель 4 «Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» - плановое значение – 4 чел., фактическое значение – 4 чел. (4 сотрудника прошли курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в г. Ростов-на-Дону).

Показатель 5 «Увеличение количества направленных заявок на создание виртуальных концертных залов в Октябрьском районе» - плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 6«Увеличение количества онлайн - трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ» - плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 1.1 «Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей» - плановое значение – 1%, фактическое значение – 1%.

Показатель 1.2 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - плановое значение – 29,9 ед., фактическое значение – 29,9 ед. (приобретено 2429 экземпляров).

Показатель 1.3 «Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий» - плановое значение – 14,2%, фактическое значение – 15,6%.

Показатель 1.4 «Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда» - плановое значение – 90%, фактическое значение – 90%.

Показатель 1.5 «Увеличение количества выставочных проектов, снабжаемых цифровыми гидами в формате дополненной реальности» - плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 1.6 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» - плановое значение – 6,7%, фактическое значение – 6,7%.

Показатель 1.7 «Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» - плановое значение – 12%, фактическое значение – 12%.

Показатель 1.8 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» - плановое значение – 100%, фактическое значение – 100,2%.

Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение – 97%, фактическое значение – 99,7%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 161,4%;

степень достижения целевого показателя 2 – 100%;

степень достижения целевого показателя 3 – 200%;

степень достижения целевого показателя 4 – 100%;

степень достижения целевого показателя 5 – 100%;

степень достижения целевого показателя 6 – 100%.

степень достижения целевого показателя 1.1 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 109,9%;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.7 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.8 – 100,2%;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 102,9%;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 111,6 %, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 100,4%, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100,4%.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

111 776,6тыс. рублей / 112 139,6тыс. рублей = 99,7%

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

100,4 / 99,7 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом 2:

111,6 х 0,5 + 100,4 х 0,3 + 1 х 0,2 = 86,1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В данном разделе указывается следующая информация:

- о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (приложение 5);

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (приложение 6);

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (приложение 7);

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в отчетном году (приложение 8);

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном объеме (приложение 9);

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме (приложение 10).

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района           			Н.Н. Савченко

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Развитие культуры» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района» |  | Х | Х | Х | 113 267,2 тыс. руб. | 112 913,4 тыс. руб. |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Репенко Т.Ф.) | 2030 | 2019 | 2019 | 28 561,0 тыс. руб. | 28 560,8 тыс. руб. | экономия по итогам конкурсных процедур |
| 2 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Репенко Т.Ф.) | 2030 | Х | 2019 | 1% | 1% | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Репенко Т.Ф.) | 2030 | Х | 2019 | 29,9 ед. | 29.9 ед. | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Репенко Т.Ф.) | 2030 | Х | 2019 | 14,2% | 15,6% | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие музейного дела» | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Кислякова О.В.) | 2030 | 2019 | 2019 | 22 657,9 тыс. руб. | 22 657,9 тыс. руб. | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Кислякова О.В.) | 2030 | Х | 2019 | 90% | 90,% | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (и.о. директора Рощупкина А.Е.) | 2030 | 2019 | 2019 | 25 858,7 тыс. руб. | 25 858,7 тыс. руб. | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (и.о. директора Рощупкина А.Е.) | 2030 | Х | 2019 | 6,7% | 6,7% | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере культуры» | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Береснева И.В.; директор Одринская Е.И.) | 2030 | 2019 | 2019 | 24 511,7 тыс. руб. | 24 511,7 тыс. руб. | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Береснева И.В.; директор Одринская Е.И.) | 2030 | Х | 2019 | 12% | 12% | - |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.7. Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Береснева И.В.; директор Одринская Е.И.) | 2030 | Х | 2019 | 100% | 100,2% | - |
| 12 | Капитальный ремонт архитектурно-скульптурной композиции "Книга памяти" по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, площадь 50-летия Победы | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация Каменоломненского городского поселения (Глава Администрации Каменоломненского городского поселения, Симисенко М.С.) | 2030 | 2019 | 2019 | 3 954,6 тыс. руб. | 3 954,5 тыс. руб. | экономия по итогам конкурсных процедур |
| 13 | Капитальный ремонт здания МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, с. Алексеевка, ул. Ленина, 2 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация Алексеевского сельского поселения (Глава Алексеевского сельского поселения, Лофиченко Н.И.) | 2030 | 2019 | 2019 | 2 732,4 тыс. руб. | 2 732,3 тыс. руб. | экономия по итогам конкурсных процедур |
| 14 | Выборочный ремонт СДК х. Киреевка, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Киреевка, ул. Ленина, 1 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация Артемовского сельского поселения (Глава Артемовского сельского поселения, Кузнецов О.П.) | 2030 | 2019 | 2019 | 2 485,6 тыс. руб. | 2 485,5 тыс. руб. | - |
| 15 | Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский в 20,00 м на юг здания СДК, расположенного по ул. Садовая 5 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация Персиановского сельского поселения (Глава Персиановского сельского поселения, Бутенко А.А.) | 2030 | 2019 | 2019 | 2 355,3 тыс. руб. | 2 002,0 тыс. руб. | экономия по итогам конкурсных процедур |
| 16 | Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация Артемовского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2019 | 50,0 тыс. руб. | 50,0 тыс. руб. | - |
| 17 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация Артемовского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2019 | 100,0 тыс. руб. | 100,0 тыс. руб. | - |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 1.8. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов организации культуры | отдел культуры Администрации Октябрьского района; главы Администраций сельских поселений | 2030 | Х | 2019 | 1 ед. | 2 ед. | - |
| 19 | Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  | Х | Х | Х | 4 103,4 тыс. руб. | 4 094,2 тыс. руб. | - |
| 20 | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | отдел культуры Администрации Октябрьского района (начальник отдела культуры, Луговая Е.А.) | 2030 | 2019 | 2019 | 4 103,4 тыс. руб. | 4 094,2 тыс. руб. | экономия по фонду заработной платы |
| 21 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | отдел культуры Администрации Октябрьского района (начальник отдела культуры, Луговая Е.А.) | 2030 | Х | 2019 | 97% | 99,7% | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Развитие культуры» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | Всего | 117 370,6 | 112 139,6 | 117 007,6 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 99 473,0 | 99 473,0 | 99 463,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 12 666,6 | 12 666,6 | 12 312,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 2 061,5 | 2 061,5 | 2 061,4 |
|  | -бюджет Ростовской области | 10 605,1 | 10 605,1 | 10 251,3 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | 5 231,0 | Х | 5 231,0 |
| Подпрограмма 1. «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | Всего | 113 267,3 | 108 036,2 | 112 913,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 95 369,7 | 95 369,6 | 95 369,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 12 666,6 | 12 666,6 | 12 312,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 2 061,5 | 2 061,5 | 2 061,4 |
|  | -бюджет Ростовской области | 10 605,1 | 10 605,1 | 10 251,3 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | 5 231,0 | Х | 5 231,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие библиотечного дела | Всего, <3> | 28 561,1 | 28 478,2 | 28 560,8 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие музейного дела | Всего, <3> | 22 657,9 | 22 287,5 | 22 657,9 |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего, <3> | 25 858,7 | 24 989,5 | 25 858,7 |
| Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере культуры и искусства | Всего, <3> | 24 511,7 | 20 603,1 | 24 511,7 |
| Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни пл. им. 50 летия Победы | Всего, <3> | 3 954,6 | 3 954,6 | 3 954,5 |
| Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт здания МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, с. Алексеевка, ул. Ленина, 2 | Всего, <3> | 2 732,4 | 2 732,4 | 2 732,3 |
| Основное мероприятие 1.7. Выборочный ремонт СДК х. Киреевка, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Киреевка, ул. Ленина, 1 | Всего, <3> | 2 485,6 | 2 485,6 | 2 485,5 |
| Основное мероприятие 1.8. Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский в 20,00 м на юг здания СДК, расположенного по ул. Садовая 5 | Всего, <3> | 2 355,3 | 2 355,3 | 2 002,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры) | Всего, <3> | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | Всего, <3> | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | Всего, <3> | 4 103,4 | 4 103,4 | 4 094,2 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района | Всего, <3> | 4 103,4 | 4 103,4 | 4 094,2 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Включается в приложение при наличии средств.

### <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 4.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Развитие культуры» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» |
| 1 | Показатель 1. Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотеку на 1000 человек населения) | человек | 306 | 306 | 494 | Увеличение в Год народного творчества проводимых мероприятий |
| 2 | Показатель 2. Доля памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности | процентов | 30,2 | 32,6 | 32,6 | - |
| 3 | Показатель 3. Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры | единиц | 9 | 1 | 2 | Произведен капитальный ремонт СДК с. Алексеевка, выборочный капитальный ремонт СДК х. Киреевка в рамках регионального проекта «Культурная среда» |
| 4 | Показатель 4. Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | человек | 0 | 4 | 4 | 4 сотрудника прошли курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в г. Ростов-на-Дону |
| 5 | Показатель 5. Увеличение количества направленных заявок на создание виртуальных концертных залов в Октябрьском районе | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Показатель 6. Увеличение количества онлайн - трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ» | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района» |
| 7 | Показатель 1.1. Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | процентов | 1 | 1 | 1 | - |
| 8 | Показатель 1.2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 29,9 | 29,9 | 29,9 | - |
| 9 | Показатель 1.3. Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий | процентов | 14,0 | 14,2 | 15,6 | Наибольшее количество пользователей воспользовалось услугами интернета |
| 10 | Показатель 1.4. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | процентов | 70 | 90 | 90 | - |
| 11 | Показатель 1.5. Увеличение количества выставочных проектов, снабжаемых цифровыми гидами в формате дополненной реальности | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Показатель 1.6. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 6,4 | 6,7 | 6,7 | - |
| 13 | Показатель 1.7. Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| 14 | Показатель 1.8. Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |
| 15 | Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 97 | 97 | 99,7 | - |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение № 4

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Развитие культуры» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1. Доля памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, процентов | 30,2 | 32,6 | 32,6 | - |
| 2 | Показатель 2. Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры, единиц | 0 | 1 | 2 | Произведен капитальный ремонт СДК с. Алексеевка, выборочный капитальный ремонт СДК х. Киреевка в рамках регионального проекта «Культурная среда» |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение 5

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Развитие культуры» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | Х | Х | 362,9 | 353,9 |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | Х | Х | 353,9 | 353,9 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Развитие библиотечного дела | 28 561,1 | 28 560,8 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Развитие музейного дела | 22 657,9 | 22 657,9 | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | 25 858,7 | 25 858,7 | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере культуры и искусства | 24 511,7 | 24 511,7 | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни пл. им. 50 летия Победы | 3 954,6 | 3 954,5 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт здания МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, с. Алексеевка, ул. Ленина, 2 | 2 732,4 | 2 732,3 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Основное мероприятие 1.7. Выборочный ремонт СДК х. Киреевка, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Киреевка, ул. Ленина, 1 | 2 485,6 | 2 485,5 | 0,1 | 0,1 |
| 10 | Основное мероприятие 1.8. Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский в 20,00 м на юг здания СДК, расположенного по ул. Садовая 5 | 2 355,3 | 2 002,0 | 353,3 | 353,3 |
| 11 | Основное мероприятие 1.9. Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры) | 50,0 | 50,0 | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 1.10. Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 13 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | 4 103,4 | 4 094,2 | 9,0 | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района | 4 103,4 | 4 094,2 | 9,0 | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ.

### Приложение 6

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Развитие культуры» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств федерального бюджета, областного бюджета | за счет средств консолидированного бюджета |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | 11 174,3 | 92,5 | 906,0 | 7,5 |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | 11 174,3 | 92,5 | 906,0 | 7,5 |
| 3 | Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни пл. им. 50 летия Победы | 3 954,5 | 92,5 | 320,6 | 7,5 |
| 4 | Капитальный ремонт здания МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, с. Алексеевка, ул. Ленина, 2 | 2 732,3 | 92,5 | 221,5 | 7,5 |
| 5 | Выборочный ремонт СДК х. Киреевка, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Киреевка, ул. Ленина, 1 | 2 485,5 | 92,5 | 201,6 | 7,5 |
| 6 | Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский в 20,00 м на юг здания СДК, расположенного по ул. Садовая 5 | 2 002,0 | 92,5 | 162,3 | 7,5 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

### Приложение 7

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Развитие культуры» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Октябрьского района в отчетном году

| Наименование муниципального образования Октябрьского района (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, <1> (%) | Объем фактических расходов бюджета Октябрьского района | Объем фактических расходов бюджета муниципального образования Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципального образования Октябрьского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Субсидия на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры |
| Алексеевское сельское поселение | - | 7,5 | - | - | 221,5 | 7,5 |
| 2. Государственная поддержка отрасли культуры |
| Артемовское сельское поселение | - | 7,5 | - | - | 201,6 | 7,5 |
| 3. Субсидия на капитальный ремонт памятников |
| Каменоломненское городское поселение | - | 7,5 | - | - | 320,6 | 7,5 |
| Персиановское сельское поселение | - | 7,5 | - | - | 162,3 | 7,5 |
| 4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
| Муниципальный район | 7,5 | - | 34,2 | 7,5 | - | - |
| 5. Субсидия на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры |
| Муниципальный район | 7,5 | - | 39,9 | 7,5 | - | - |
| 6. Субсидия на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
| Муниципальный район | 7,5 | - | 0,3 | 7,5 | - | - |

### <1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

### Приложение 8

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Развитие культуры» за 2019 год

### ИНФОРМАЦИЯ

### о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в отчетном году

тыс. рублей

| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.19<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.20<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы |  | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 509,0 | 5231,0 | - | - | - | 4777,8 | 453,2 | 5318,39 | 2249,6 | - | 2993,99 | 74,8 | 421,61 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| муниципа-льное учреждение «Октябрь-ский районный Дворец культуры» | 91,9 | 869,2 | - | - | - | 869,2 | - | 909,2 | - | - | 885,4 | 23,8 | 51,9 |
| Муниципа-льное учреждение культуры Октябрьско-го района «Межпосе-ленческая центральная библиотека» | 0,9 | 82,8 | - | - | - | - | 82,8 | 83,69 | - | - | 83,69 | - | 0,01 |
| муниципа-льное бюджетное учреждение дополните-льного образования детская школа искусств р.п. Каменолом-ни | 93,0 | 2515,4 | - | - | - | 2515,4 | - | 2592,2 | 1299,1 | - | 1293,1 | - | 16,2 |
| муниципа-льное бюджетное учреждение дополните-льного образования детская школа искусств п. Персиановский | 320,3 | 1393,2 | - | - | - | 1393,2 | - | 1671,8 | 950,5 | - | 670,8 | 50,5 | 41,7 |
| муниципа-льное учреждение культуры «краеведче-ский музей» Октябрьс-кого района | 2,9 | 370,4 | - | - | - | - | 370,4 | 61,5 | - | - | 61,0 | 0,5 | 311,8 |
| Итого по бюджет-ным учреж-дениям | 509,0 | 5231,0 | - | - | - | 4777,8 | 453,2 | 5318,39 | 2249,6 | - | 2993,99 | 74,8 | 421,61 |

### <1>  Остаток средств на начало отчетного года.

### <2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

### Приложение 9

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Развитие культуры» за 2019 год

### Информация

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 15 | 15 | 100% |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 10 | 10 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 5 | 5 | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

### Приложение 10

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Развитие культуры» за 2019 год

### Информация

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 15 | 15 | 100% |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 10 | 10 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 5 | 5 | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |