

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30.12.2022 № 1867 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| **Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2023 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел культуры, физической

культуры и спорта

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 30.12.2022 № 1867

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)\* | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей)\*\* | | | |
| всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Х | Х | **126 410,1** | **121 485,5** | **-** | **4 924,6** |
| 2 | Основное мероприятие 1.2: «Развитие библиотечного дела» |  | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотечным фондам | 01.01.2023 – 31.12.2023 | **35 131,9** | **35 081,9** | **-** | **50,0** |
| 3 | Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ |  |  |  | 32 827,4 | 32 777,4 | - | 50,0 |
| 4 | Мероприятие 1.2.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  | 521,6 | 521,6 | - | - |
| 5 | Мероприятие 1.2.3: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  | 364,6 | 364,6 | - | - |
| 6 | Мероприятие 1.2.4: Функционирование КИБО |  |  |  | 892,4 | 892,4 | - | - |
| 7 | Мероприятие 1.2.5:  Приобретение основных средств |  |  |  | 525,9 | 525,9 |  |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Доля библиографических записей 1% | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на  1 тыс. человек населения | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Количество экземпляров  30,0 единиц | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 1.3: «Развитие музейного дела» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области | 01.01.2023 – 31.12.2023 | **7 441,5** | **7 291,5** | **-** | **150,0** |
| 11 | Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» |  |  |  | 3 974,6 | 3 824,6 | - | 150,0 |
| 12 | Мероприятие 1.3.2:  Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |  |  |  | 3 466,9 | 3 466,9 | - | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог,  от общего числа предметов основного фонда | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Доля музейных предметов  100% | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Основное мероприятие 1.4: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | создание условий для удовлетворения потребностей населения Октябрьского района культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2023 – 31.12.2023 | **52 545,5** | **51 450,9** | **-** | **1 094,6** |
| 15 | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК |  |  |  | 28 684,6 | 27 590,0 | - | 1 094,6 |
| 16 | Мероприятие 1.4.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  | 35,0 | 35,0 | - | - |
| 17 | Мероприятие 1.4.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  | 30,6 | 30,6 | - | - |
| 18 | Мероприятие 1.4.4: Приобретение основных средств |  |  |  | 23 795,3 | 23 795,3 | - | - |
| 19 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий  7,1% | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Основное мероприятие 1.5: «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи | 01.01.2023– 31.12.2023 | **31 291,2** | **27 661,2** | **-** | **3 630,0** |
| 21 | Мероприятие 1.5.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ |  |  |  | 31 291,2 | 27 661,2 | - | 3 630,0 |
| 22 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1: Охват учащихся  1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Охват учащихся 12,2% | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.2: Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры  100% | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | 01.01.2023 – 31.12.2023 | **10 267,6** | **10 267,6** | **-** | **-** |
| 25 | Основное мероприятие 2.1: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях подведомственных отделу культуры до 100% | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 6 284,4 | 6 284,4 | - | - |
| 26 | Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |  | 6 284,4 | 6 284,4 | - | - |
| 27 | Мероприятие 2.3: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 3 983,2 | 3 983,2 | - | - |
| 28 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Уровень освоения бюджетных средств  95% | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 29 | Итого по муниципальной программе Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры»: | всего, в том числе | Х | Х | **136 677,7** | **131 753,1** | **-** | **4 924,6** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | 6 284,4 | 6 284,4 | - | - |
| участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | Х | Х | 35 131,9 | 35 081,9 | - | 50,0 |
| участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | Х | Х | 7 441,5 | 7 291,5 | - | 150,0 |
| участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | Х | Х | 52 545,5 | 51 450,9 | - | 1 094,6 |
| участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | Х | Х | 31 291,2 | 27 661,2 | - | 3 630,0 |
|  |  | участник 5 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | Х | Х | 3 983,2 | 3 983,2 | - | - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района А.А. Пригородова