

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30.12.2022 № 1866 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1565 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2022 год»** |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1565 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2022 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел культуры, физической

культуры и спорта

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 30.12.2022 № 1866

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)\* | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей)\*\* |
| всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Х | Х | **168 189,7** | **163 265,1** | **-** | **4 924,6** |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры |  | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и памятников ВОВ;закупка современного оборудования | 01.01.2022 – 31.12.2022 | **51 942,3** | **51 942,3** | **-** | **-** |
| 3 | Мероприятие 1.1.1: Капитальный ремонт архитектурно-скульптурной композиции "Книга памяти" по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, площадь 50-летия Победы |  |  |  | 9 819,0 | 9 819,0 | - | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.2: Выборочный капитальный ремонт сельского Дома культуры п.Новоперсиановка, по адресу: ул. Советская, 12, п.Новоперсиановка, Октябрьский район, Ростовская область |  |  |  | 2 765,6 | 2 765,6 | - | - |
| 5 | Мероприятие 1.1.3: Капитальный ремонт здания Яново-Грушевского СДК Октябрьского района Ростовской области х. Яново-Грушевский ул. Восточная 7а |  |  |  | 9 042,5 | 9 042,5 | - | - |
| 6 | Мероприятие 1.1.4: Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры Керчикского сельского поселения «Керчикский сельский Дом культуры» расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, хутор Керчик-Савров улица Советская,36 |  |  |  | 14 241,7 | 14 241,7 | - | - |
| 7 | Мероприятие 1.1.5: Капитальный ремонт сельского дома культуры, расположенного по адресу: ул. Победы Революции, 26, в хуторе Ильичевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  | 14 505,7 | 14 505,7 | - | - |
| 8 | Мероприятие 1.1.6: Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, хутор Ильичевка, ул. Заречная |  |  |  | 1 567,8 | 1 567,8 | - | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1: Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений 3 единицы | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2: Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры 4 единицы | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3: Количество организаций культуры получивших современное оборудование |  | Количество организаций культуры получивших современное оборудование1 единица | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Основное мероприятие 1.2: «Развитие библиотечного дела» |  | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотечным фондам | 01.01.2022 – 31.12.2022 | **29 469,0** | **29 447,3** | **-** | **21,7** |
| 13 | Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ |  |  |  | 27 503,1 | 27 481,4 | - | 21,7 |
| 14 | Мероприятие 1.2.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  | 511,1 | 511,1 | - | - |
| 15 | Мероприятие 1.2.3: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  | 332,7 | 332,7 | - | - |
| 16 | Мероприятие 1.2.4: Функционирование КИБО |  |  |  | 414,4 | 414,4 | - | - |
| 17 | Мероприятие 1.2.5:Приобретение основных средств |  |  |  | 707,7 | 707,7 |  |  |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Доля библиографических записей 1% | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 19 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на1 тыс. человек населения | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Количество экземпляров30,0 единиц | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.3:Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Количество пользовате-лей 14,6 % | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Основное мероприятие 1.3: «Развитие музейного дела» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области | 01.01.2022 – 31.12.2022 | **20 736,8** | **20 236,8** | **-** | **500,0** |
| 22 | Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» |  |  |  | 2 531,0 | 2 031,0 | - | 500,0 |
| 23 | Мероприятие 1.3.2:Приобретение основных средств |  |  |  | 18 205,8 | 18 205,8 | - | - |
| 24 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог,от общего числа предметов основного фонда | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Доля музейных предметов 100% | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Основное мероприятие 1.4: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | создание условий для удовлетворения потребностей населения Октябрьского района культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2022 – 31.12.2022 | **37 278,8** | **35 822,5** | **-** | **1 456,3** |
| 26 | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК |  |  |  | 28 691,3 | 27 235,0 | - | 1 456,3 |
| 27 | Мероприятие 1.4.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  | 35,0 | 35,0 | - | - |
| 28 | Мероприятие 1.4.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  | 30,6 | 30,6 | - | - |
| 29 | Мероприятие 1.4.4: Обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домовкультуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  | 5 983,6 | 5 983,6 | - | - |
| 30 | Мероприятие 1.4.6: Резервный фонд Правительства Ростовской области |  |  |  | 2 538,3 | 2 538,3 | - | - |
| 31 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий7% | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 32 | Основное мероприятие 1.5: «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи | 01.01.2022 – 31.12.2022 | **28 762,8** | **25 816,2** | **-** | **2 946,6** |
| 33 | Мероприятие 1.5.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ |  |  |  | 27 670,9 | 24 724,3 | - | 2 946,6 |
| 34 | Мероприятие 1.5.2: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  | 1 091,9 | 1 091,9 | - | - |
| 35 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1: Охват учащихся1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Охват учащихся 12,1% | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 36 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.2: Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры100% | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 37 | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | 01.01.2022 – 31.12.2022 | **8 315,9** | **8 315,9** | **-** | **-** |
| 38 | Основное мероприятие 2.1: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях подведомственных отделу культуры до 100% | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 5 185,1 | 5 185,1 | - | - |
| 39 | Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |  | 5 185,1 | 5 185,1 | - | - |
| 40 | Мероприятие 2.3: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 3 130,8 | 3 130,8 | - | - |
| 41 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Уровень освоения бюджетных средств95% | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 42 | Итого по муниципальной программе Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры»: | всего, в том числе | Х | Х | **176 505,6** | **171 581,0** | **-** | **4 924,6** |
| ответственный исполнитель муниципальной программыотдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | 5 185,1 | 5 185,1 | - | - |
| участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | Х | Х | 29 469,0 | 29 447,3 | - | 21,7 |
| участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | Х | Х | 20 736,8 | 20 236,8 | - | 500,0 |
| участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | Х | Х | 37 278,8 | 35 822,5 | - | 1 456,3 |
| участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | Х | Х | 28 762,8 | 25 816,2 | - | 2 946,6 |
| участник 5 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме:40 555,5 тыс. руб.;11 386,8 тыс. руб.) | Х | Х | 51 942,3 | 51 942,3 | - | - |
|  |  | участник 6 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | Х | Х | 3 130,8 | 3 130,8 | - | - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района А.А. Пригородова