ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» за отчетный период 6 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Х | Х | X | **123 346,0** | **123 346,0** | **62 919,9** | **60 426,1** |
| 2 | Основное мероприятие 1.2: «Развитие библиотечного дела» |  | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотеч-ным фондам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **34 943,2** | **34 943,2** | **17 180,3** | **17 762,9** |
| 3 | Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ и задания на иные цели |  |  |  |  | 32 777,4 | 32 777,4 | 15 774,8 | 17 002,6 тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 4 | Мероприятие 1.2.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  |  | 521,6 | 521,6 | 458,6 | 63,0 тыс. руб. - будут освоены в 3 квартале |
| 6 | Мероприятие 1.2.3: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  | 303,4 | 303,4 | 303,3 | экономия – 0,1 тыс. руб. |
|  | Мероприятие 1.2.4: Государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры |  |  |  |  | 61,2 | 61,2 | 61,1 | экономия – 0,1 тыс. руб. |
| 7 | Мероприятие 1.2.5: Функционирование КИБО |  |  |  |  | 892,4 | 892,4 | 206,6 | 685,8 тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 8 | Мероприятие 1.2.6: Приобретение основных средств |  |  |  |  | 387,2 | 387,2 | 375,9 | экономия –11,3 тыс. руб. |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Доля библиогра-фических записей 1% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Количество экземпля-ров30 единиц | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Основное мероприятие 1.3: «Развитие музейного дела» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | обеспечить широкий доступ населения Октябрьс-кого района к музейным фондам, в том числе посредст-вом обменных выставок между музеями Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **7 291,5** | **7 291,5** | **2 874,5** | **4 417,0** |
| 13 | Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» и задания на иные цели |  |  |  |  | 3 824,6 | 3 824,6 | 1 736,8 | 2 087,8 тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 14 | Мероприятие 1.3.2: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |  |  |  |  | 3 466,9 | 3 466,9 | 1 137,7 | 2 329,2 тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1.: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог,от общего числа предметов основного фонда | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Доля музейных предметов 100% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 16 | Основное мероприятие 1.4: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | создание условий для удовлетво-рения потребно-стей населения Октябрьс-кого района культурно-досуговой деятельно-сти, расширение возможно-стей для духовного развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **53 450,1** | **53 450,1** | **27 283,8** | **26 166,3** |
| 17 | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК и задания на иные цели |  |  |  |  | 27 590,0 | 27 590,0 | 14 504,7 | 13 085,3 тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 18 | Мероприятие 1.4.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - |
| 19 | Мероприятие 1.4.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  |  | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - |
| 20 | Мероприятие 1.4.4: Приобретение основных средств |  |  |  |  | 23 795,3 | 23 795,3 | 12 713,5 | 11 081,8 тыс. руб. - будут освоены до конца года |
|  | Мероприятие 1.4.5: Резервный фонд Правительства Ростовской области |  |  |  |  | 1 999,2 | 1 999,2 | - | 1 999,2 тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 21 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1.: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Темп роста7,1% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 22 | Основное мероприятие 1.5: «Развитие образования в сфере культуры» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | поддержка одаренных учащихся и талантли-вой молодежи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **27 661,2** | **27 661,2** | **15 581,3** | **12 079,9** |
| 23 | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ и задания на иные цели |  |  |  |  | 27 661,2 | 27 661,2 | 15 581,3 | 12 079,9 тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 25 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1.: Охват учащихся1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Охват учащихся 12,2% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.2.: Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Соотноше-ние средней заработной платы работников учреждений сферы культуры100% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 29 | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **10 267,6** | **10 267,6** | **3 616,6** | **6 651,0** |
| 30 | Основное мероприятие 2.1: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учрежде-ниях подведомственных отделу культуры до 100% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6 284,4 | 6 284,4 | 2 177,7 | 4 106,7 |
| 31 | Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической и спорта Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | 6 284,4 | 6 284,4 | 2 177,7 | 4 106,7 тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 32 | Мероприятие 2.3.: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 983,2 | 3 983,2 | 1 438,9 | 2 544,3 тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 33 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1.:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Уровень освоения бюджетных средств95% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 34 | Итого по муниципальнойпрограмме | всего, в том числе | X | X | X | **133 613,6** | **133 613,6** | **66 536,5** | **67 077,1** |
| ответственный исполнитель муниципальной программыотдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | X | X | X | 6 284,4 | 6 284,4 | 2 177,7 | 4 106,7 |
| участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | X | X | X | 34 943,2 | 34 943,2 | 17 180,3 | 17 762,9 |
| участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | X | X | X | 7 291,5 | 7 291,5 | 2 874,5 | 4 417,0 |
| участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | X | X | X | 53 450,1 | 53 450,1 | 27 283,8 | 26 166,3 |
| участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | X | X | X | 27 661,2 | 27 661,2 | 15 581,3 | 12 079,9 |
| участник 5 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | X | X | X | 3 983,2 | 3 983,2 | 1 438,9 | 2 544,3 |

Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова