ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» Октябрьского района Ростовской области за отчетный период 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | объемы неосвоенных средств и причины не освоения<2> |
| предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В.;директор муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского районаСватеев А.М.; глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В. | X | X |  | **137 365,7** | **137 365,7** | **137 365,6** | **0,1** |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района |  | строительство спортивных объектов, доступных для занятий физической культурой и спортом жителям Октябрьского района, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 880,0 | 1 880,0 | 1 879,9 | экономия - 0,1тыс. руб. |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.:Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на сновании соглашений о государственно - частном (муниципально - частном) партнерстве или концессионных соглашений |  | выполнение объемов работ, предусмотрен - ных на 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 132 985,7 | 132 985,7 | 132 985,7 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3: Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию спортивных объектов  |  | выполнение объемов работ, предусмотрен - ных на 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.: Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятий спортом | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В. | Количество сооружений, введённых в эксплуатацию, доступных для занятия спортом – 1 шт. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1.: достижение 40 -процентной готовности объекта | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В.;директор муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского районаСватеев А.М. | достижение 40 -процентной готовности объекта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В.,заведующий сектором по физической культуре и спорту отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ястребов С.А. | X | X |  | **993,3** | **993,3** | **993,3** | **-** |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 Развитие массового спорта |  | увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 56,0% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 993,3 | 993,3 | 993,3 | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 2.1.: Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского районаБессарабова Е.В. | доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом - 96,4 % | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 10 | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 2.2.: Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского районаБессарабова Е.В.;начальник отдела образования Администрации Октябрьского районаТараско А.А. | доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ГТО – 44,50 % | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  | **138 359,0** | **138 359,0** | **138 358,9** | **0,1** |
| ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В.;директор муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского районаСватеев А.М.; глава Администрации Алексеевского поселения Кашпор Ю.В. | X | X |  | 137 365,7 | 137 365,7 | 137 365,6 | 0,1 |
| ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского районаБессарабова Е.В. | X | X |  | 993,3 | 993,3 | 993,3 | - |

Начальник отдела культуры, физической культуры и

спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова