ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» Октябрьского района Ростовской области за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | объемы неосвоенных средств и причины не освоения  <2> |
| предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрен  о сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» |  | X |  | X | 1994,3 | 1994,3 | 0,0 | Освоение средств в сумме 1994,3 тыс. рублей будет исполнено до конца 2022 года |
|  | Основное мероприятие 1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района по строительству и ремонтам | строительство спортивных объектов, доступных для занятий физической культурой и спортом жителям Октябрьского района, в том числе лиц  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1994,3 | 1994,3 | 0,0 | Освоение средств в сумме 1994,3 тыс. рублей будет исполнено до конца 2022 года |
|  | Мероприятие 1.1.1  Устройство многофункциональной спортивной площадки в рамках проекта инициативного бюджетирования,  в п.Новоперсиановка, вблизи земельного участка, расположенного  по ул. Мира, 1-б | Заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района по строительству и ремонтам | выполнение объемов работ, предусмотрен ных на 2022 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1994,3 | 1994,3 | 0,0 | Освоение средств в сумме 1994,3 тыс. рублей будет исполнено до конца 2022 года |
|  | Мероприятие 1.1.2  Строительство и реконструкция спортивных сооружений Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района по строительству и ремонтам | выполнение объемов работ, предусмотренных на 2022 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.: Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятий спортом | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации  Октябрьского района Бессарабова Е.В. | завершение строительства (реконструкции) по 2 объектам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» |  | X | X |  | 893,6 | 893,6 | 716,0 | Освоение средств в сумме 177,6 тыс. рублей будет исполнено до конца 2022 года |
|  | Основное мероприятие  2.1 Развитие массового спорта | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации  Октябрьского района  Бессарабова Е.В.,  заведующий сектором по физической культуре и спорту отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Ястребов С.А. | увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 53,4% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 893,6 | 893,6 | 716,0 | Освоение средств в сумме 177,6 тыс. рублей будет исполнено до конца 2022 года |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 2.1.:  Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Бессарабова Е.В. | доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом -  96,4 % | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 2.2.:  Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Отдел образования Администрации Октябрьского района | доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ГТО –  44,25 % | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
| Основное мероприятие  2.2. Летняя оздоровительная кампания | Отдел образования Администрации Октябрьского района | организация летнего отдыха детей и подростков, создание условий для занятий физической культурой и спортом детей и подростков района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.3.:  Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и занятостью в каникулярный период | Отдел образования Администрации Октябрьского района | совершенствование системы физического воспитания детей и подростков района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | всего в том числе | X | X |  | 2887,9 | 2887,9 | 716,0 | 2171,9 |
| ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - отдел культуры Администрации Октябрьского района (межбюджетные трансферты) | X | X |  | 1994,3 | 1994,3 | 0,0 | Освоение средств в сумме 2171,9 тыс. рублей будет исполнено до конца 2022 года |
| ответственный исполнитель Подпрограммы 2 -Отдел культуры, Администрации Октябрьского района | X | X |  | 893,6 | 893,6 | 716,0 | Освоение средств в сумме 177,6  тыс. рублей будет исполнено до конца 2022 года |

Начальник отдела культуры, физической культуры и

спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова