РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2025                                          № 226                                 р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» по результатам работы за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1528 по результатам работы за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 26.02.2025 № 226

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом, приобщения всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1528 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведение физкультурно – оздоровительной работы и спортивных мероприятий;

- создание условий для более эффективной реализации социальной и общественной активности молодежи;

- дальнейшее внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- эффективное использование выделенных бюджетных средств;

Реализация мероприятий программы в 2024 году привела к достижению следующих результатов:

- увеличилась доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- увеличилась численность занимающихся в спортивных секциях;

- созданы условия для занятий физической культурой и массовым спортом.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы I «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 3 основных мероприятия, 2 контрольных события.

Основное мероприятие 1.1. «Строительство и реконструкция спортивных сооружений Октябрьского района» - выполнено.

В 2024 году в рамках Федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» произведено благоустройство парковой зоны, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, Октябрьский район,      п. Новозарянский, с возведением спортивной площадки. Общие расходы по проекту 2 388,9 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.2.: «Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на сновании соглашений о государственно - частном (муниципально - частном) партнерстве или концессионных соглашений» – не выполнено.

В 2024 году техническая готовность строительство модульного плавательного бассейна в п. Персиановский составляет 76%, при плане – 100%.

Основное мероприятие 1.3: «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию спортивных объектов» - выполнено.

В 2024 году разработана проектно - сметная документация на капитальный ремонт водноспортивного оздоровительного комплекса (ВСОК) литер А по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Энгельса, д. 47 В на сумму 5 000,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы II «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие массового спорта» - выполнено.

Численность занимающихся физической культурой и спортом составляет 39 895 человек, что составляет 57,9%, плановый показатель достигнут.

Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО составляет 69,7%, при плане – 44,75%.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составляет 94,2% (при плановом показателе 96,6%), что объясняется недостаточным расширением сети студенческих спортивных клубов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 10 октября 2019 года (от 22.11.2019 № Пр-2397) Правительству Российской Федерации совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить создание к 2024 году школьных и студенческих спортивных клубов в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также участие таких клубов в спортивных соревнованиях.

Тем не менее, в соответствии со статистической формой отчетности 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2024 год, данный показатель в Октябрьском районе остается не ниже уровня 2023 года (94,0%).

Основное мероприятие 2.2. «Летняя оздоровительная кампания» - в 2024 году не запланировано.

В рамках подпрограммы I «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, достигнуто в установленные сроки - 1; с нарушением срока - 1; не достигнуто - 0.

В рамках подпрограммы II «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, достигнуто в установленные сроки - 1; с нарушением срока - 0; достигнуто не в полном объеме - 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Анализ факторов реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях выполнения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2024 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, финансирование мероприятий направленных на развитие физической культуры и массового спорта на территории Октябрьского района.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 358 145,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 24 442,1 тыс. рублей;

- областной бюджет – 165 898,1 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 131 381,0 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 36 423,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2023 № 138 «О бюджете Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 321 721,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 321 721,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 24 442,1 тыс. рублей;

- областной бюджет – 165 898,1 тыс. рублей.

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 131 381,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило –           327 645,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 23 817,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 158 396,1 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 131 381,0 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 14 051,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 8 126,5 тыс. рублей, из них:

- 8 126,5 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, из которых у 3 показателей фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1. «Доля населения Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения от 3 до 79 лет» - плановое значение – 57,9%, фактическое значение – 57,9%.

Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процентов)» - плановое значение - 84,6%, фактическое значение – 84,6%

Показатель 1.1 «Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятий спортом» - плановое значение – 1 ед. фактическое значение – 1 ед. (В 2024 году введена в эксплуатацию 1 спортивная площадка в п. Новозарянском).

Показатель 1.2. «Количество объектов спортивной инфраструктуры массового спорта, созданных (реконструированных) в рамках соглашений о государственно-частном (муниципально - частном) партнерстве или концессионных соглашений» - данный показатель в 2024 году - плановое значение – 1 ед. фактическое значение – 0 ед. (В 2024 году техническая готовность строительство модульного плавательного бассейна в                          п. Персиановский составляет 76%).

Показатель 2.1. «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» - плановое значение – 96,6 %, фактическое значение – 94,2 %. Достижения показателя не в полной мере объясняется недостаточным  расширением сети студенческих спортивных клубов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. По итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 30.04.2019 № Пр-759 Министерствами спорта, просвещения, науки и высшего образования Российской Федерации были разработаны межотраслевые программы развития школьного и студенческого спорта до 2024 года, включающие ряд мероприятий, направленных на создание и улучшение условий по привлечению детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Показатель 2.2. «Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний  (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - плановое значение – 44,75%, фактическое значение – 69,7%.

Показатель 2.2.1. «Из них учащихся и студентов» - плановое значение – 72,0%, фактическое значение – 72,6%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в Приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 0,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 0,98;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1,56;

степень достижения целевого показателя 2.2.1 – 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет – Со=1,0 (7/7=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет - СРом=1,0 (4/4=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет - СРм=1,0 (4/4 = 1,0).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

321 721,2 тыс. рублей / 321 721,2 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис= СРм/ССуз= 1,0 (1,0 / 1,0 = 1,0), в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр= Сох0,5+СРомх0,3+Эисх0,2=1,0 х 0,5+ 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Условия софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий в отчетном году исполнены в полном объеме.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Перспективы дальнейшего развития физической культуры и спорта в Октябрьском районе непосредственно связаны с реализацией всех программных мероприятий. Необходимо продолжать работу по созданию благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развивать сеть объектов спорта, привлекать квалифицированные кадры, что благоприятно скажется на уровне подготовки спортсменов.

С целью развития спорта высших достижений, необходимо открыть на территории района школу олимпийского резерва по базовым видам спорта, что позволит спортсменам Октябрьского района принимать участие в соревнованиях всех уровней и привлечет большее количество детей и молодежи к занятиям спортом.

В целях приведения в соответствие с федеральным и региональным проектами «Спорт – норма жизни» в 2025 году предлагается ввести в муниципальную программу целевой показатель: «Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» и а также откорректировать значения целевого показателя муниципальной программы «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов».

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                         А.А. Пригородова

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Развитие физической

- культуры и спорта» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | оконча ния реализа ции | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В.; глава администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.; начальник муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно - коммунального хозяйства» Октябрьского района Сватеев А.М. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.: Реконструкция объекта незавершенного строительства физкультурно-оздоровительного комплекса | глава администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.; начальник муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно - коммунального хозяйства» Октябрьского района Сватеев А.М. | 2030 | 2024 | 2024 | модернизация инфраструктуры спорта Октябрьского района по направлению развития массового спорта | достигнут уровень обеспечения населения спортивными сооружениями, что составляет - 84,6% | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.: Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на сновании соглашений о государственно – частном (муниципально – частном) партнерстве или концессионных соглашений | начальник муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно – коммунального хозяйства» Октябрьского района Сватеев А.М. | 2030 | 2024 | 2024 | уровень технической готовности объектов спортивной инфраструктуры, созданных в рамках соглашений о государственно-частном (муниципально - частном) партнерстве и (или) концессионных соглашений | достигнут уровень технической готовности объектов спортивной инфраструктуры, что составляет 76% от запланированного показателя | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.: Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию спортивных объектов | начальник муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно - коммунального хозяйства» Октябрьского района Сватеев А.М. | 2030 | 2024 | 2024 | разработка проектной документации на строительство и реконструкцию спортивных объектов | разработана проектно - сметная документация на «Капитальный ремонт здания водноспортивного оздоровительного комплекса (ВСОК) Литер А по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Энгельса, д. 47В», процент исполнения - 100 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.: Расходы по проведению авторского надзора | начальник муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно - коммунального хозяйства» Октябрьского района Сватеев А.М. | 2030 | 2024 | 2024 | проведение авторского надзора | проведен авторский надзор, процент исполнения - 100 |  |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятий спортом | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В.; глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин В.Г. | 2030 | Х | 2024 | возведение и обустройство 1 многофункциональной площадки в Октябрьском районе | Установлена 1 многофункциональная спортивная площадка в п. Новозарянский, процент исполнения - 100 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.: достижение 100 - процентной готовности объекта | начальник муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно - коммунального хозяйства» Октябрьского района Сватеев А.М. | 2030 | Х | 2024 | достижение 40 - процентной готовности объекта | техническая готовность объекта спортивной инфраструктуры составляет 76% | - |
| 7 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» |  | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие массового спорта» | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | 2030 | 2024 | 2024 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа жителей занимающихся физической культурой и спортом до 57,9% | увеличение количества граждан района, систематически занимающих ся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни до 39 895 человек, что составляет 57,9%. В 2024 году проведено 293 физкультурных и спортивно - массовых мероприятий из них - 49 областных соревнований | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.: Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | 2030 | Х | 2023 | увеличение доли учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом до 96,6%, а также увеличение доли физкультурно - спортивных мероприятий среди обучающихся и студентов | по итогам 2024 года доля учащихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 94,2 % | недостаточное расширение сети студенческих спортивных клубов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.: Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.А. | 2030 | Х | 2023 | вовлечение большего числа населения Ростовской области в выполнении норм ГТО (в том числе внедрение комплекса в трудовых коллективах) до уровня 44,75% | по выполнению норм комплекса ГТО в 2024 году проведено 174 спортивно - массовых мероприятия и 143 мероприятия в тестировании нормативов комплекса ГТО. Приняло участие 1100 человек, из них выполнили нормативы ГТО – 767 человек или 69,7. Учащиеся от 6-18 лет: приняли участие всего 821 человек, выполнили нормативы ГТО – 596 или 72,6%. | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Развитие физической

культуры и спорта» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактическиерасходы (тыс. рублей) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 358 145,1 | 321 721,2 | 327 645,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 24 442,1 | 24 442,1 | 23 817,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 297 279,1 | 297 279,1 | 289 777,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 131 381,0 | 131 381,0 | 131 381,0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 165 898,1 | 165 898,1 | 158 396,1 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | 36 423,9 | Х | 14 051,1 |
| Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» | Всего | 356 418,2 | 319 994,3 | 325 918,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 22 715,2 | 22 715,2 | 22 090,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 297 279,1 | 297 279,1 | 289 777,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 131 381,0 | 131 381,0 | 131 381,0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 165 898,1 | 165 898,1 | 158 396,1 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | 36 423,9 | Х | 14 051,1 |
| Основное мероприятие 1.1.: Реконструкция объекта незавершенного строительства физкультурно-оздоровительного комплекса | Всего, <3> | 156 380,7 | 148 288,7 | 8 110,3 |
| Основное мероприятие 1.2.: Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на сновании соглашений о государственно - частном (муниципально - частном) партнерстве или концессионных соглашений | Всего, <3> | 158 290,4 | 158 290,4 | 158 290,4 |
| Основное мероприятие 1.3: Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию спортивных объектов | Всего, <3> | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Основное мероприятие 1.4.: Расходы по проведению авторского надзора | Всего, <3> | 304,9 | 304,9 | 288,7 |
| Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» | Всего | 1 726,9 | 1 726,9 | 1 726,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1 726,9 | 1 726,9 | 1 726,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие массового спорта | Всего, <3> | 1 726,9 | 1 726,9 | 1 726,9 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается в приложение при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Развитие физической

- культуры и спорта» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля населения Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 56,0 | 57,9 | 57,9 | - |
| 2 | Показатель 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 84,6 | 84,6 | 84,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятия спортом | единиц | 1 | 1 | 1 | В 2024 году в рамках Федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» произведено благоустройство парковой зоны, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, Октябрьский район, п. Новозарянский, с возведением спортивной площадки. Общие расходы по проекту 2 388,9 тыс. руб. |
| 4 | Показатель 1.2. Количество объектов спортивной инфраструктуры массового спорта, созданных (реконструированных) в рамках соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений | штук | - | 1 | 0 | В 2024 году техническая готовность строительство модульного плавательного бассейна в п. Персиановский составляет 76%, при плане – 100%. |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 2.1. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процентов | 96,5 | 96,5 | 94,2 | Не достижение планового значения показателя вследствие недостаточного расширения сети студенческих спортивных клубов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования |
| 6 | Показатель 2.2. Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 44,5 | 44,75 | 69,7 | По выполнению норм комплекса ГТО в 2024 году проведено 174 спортивно - массовых мероприятия и 143 мероприятия в тестировании нормативов комплекса ГТО. Приняло участие 1100 человек, из них выполнили нормативы ГТО – 767 человек или 69,7. Учащиеся от 6-18 лет: приняли участие всего 821 человек, выполнили нормативы ГТО – 596 или 72,6%. |
| 7 | Показатель 2.2.1. Из них учащиеся | процентов | 71,5 | 71,5 | 72,6 | - |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 4

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Развитие физической

- культуры и спорта» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1.1. Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятия спортом, единица измерения | 1 | 1 | 1 | В 2024 году в рамках Федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» произведено благоустройство парковой зоны, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, Октябрьский район, п. Новозарянский, с возведением спортивной площадки. Общие расходы по проекту 2 388,9 тыс. руб. |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.