Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

15.03.2013                   	                    № 192		          р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района № 17 от 16.01.2012 «О Порядке решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» за 2012 год, утвержденной постановлением Главы Октябрьского района от 11.03.2012 № 89 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2012 – 2014 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по организационно - кадровой работе и местному самоуправлению Н.Д.Бессарабова.

И.О. Главы

Октябрьского района                                                                           И.Ю. Зюзин

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 15.03.2013  №  192

- ОТЧЕТ

- о реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2012 год

- 1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» по состоянию на 1 января 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с правовым актом Октябрьского района об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвое- нных средств и причины их неос- воения (по источ- никам финан- сиро- вания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фе-дераль-ный бюд-жет | област-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | сред ства посе-лений | вне-бюд- жет ный источ-ник | всего | фе- де раль- ный бюд- жет | областной бюд-жет | мест- ный бюд- жет | сред ства посе-лений | вне-бюд-жет ный источ-ник | всего | фе- де раль-ный бюд-жет |  | област-ной бюд-жет |  | мест-ный бюд-жет |  |  | сред ства поселений |  | вне-бюджет ный источ-ник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 | 21 |
|  | Всего по Программе | 45791,6 | 178,8 | 7711,2 | 34573,2 | 1122,6 | 2205,8 | 45791,6 | 178,8 | 7711,2 | 34573,2 | 1122,6 | 2205,8 | 45674,0 | 178,8 |  | 7711,2 |  | 34538,4 |  |  | 1039,8 |  | 2205,8 | не освоены средства местного бюджета 34,8 тыс. руб. - в связи с тем, что оплата поставщику, за коммунальные услуги, произведена согласно показаний приборов учета; не освоены средства поселения 82,8 тыс. руб. – экономия по заработной плате |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение с 1 сентября 2012г в 1,3 раза размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры Октябрьского района (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих), педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 2252,3 | 0 | 1851,9 | 304,0 | 96,4 | 0 | 2252,3 | 0 | 1851,9 | 304,0 | 96,4 | 0 | 2169,5 | 0 |  | 1851,9 |  | 304,0 |  |  | 13,6 |  | 0 | - |
| 1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное учреждение "Межпоселенческая центральная библиотека" | 12720,1 | 178,8 | 6484,8 | 4987,6 | 1068,9 | 0 | 12720,1 | 178,8 | 6484,8 | 4987,6 | 1068,9 | 0 | 12637,3 |  | 178,8 |  | 6484,8 |  | 4987,6 | 986,1 |  |  | 0 | 82,8 тыс. руб. - экономия |
| 1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ | 5499,3 | 0 | 625,5 | 3804,9 | 1068,9 | 0 | 5499,3 | 0 | 625,5 | 3804,9 | 1068,9 | 0 | 5416,5 |  | 0 |  | 625,5 |  | 3804,9 | 986,1 |  |  | 0 | -82,8 тыс. руб. – экономия по заработной плате |
|  | в том числе: повышение с 1 сентября 2012г в 1,3 раза размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих МУК МЦБ (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих) | 824,6 | 0 | 625,5 | 102,7 | 96,4 | 0 | 824,6 | 0 | 625,5 | 102,7 | 96,4 | 0 | 741,8 |  | 0 |  | 625,5 |  | 102,7 | 13,6 |  |  | 0 | - |
| 1.2 | Комплектование библиотечного фонда | 743,1 | 178,8 | 334,3 | 230,0 | 0 | 0 | 743,1 | 178,8 | 334,3 | 230,0 | 0 | 0 | 743,1 |  | 178,8 |  | 334,3 |  | 230,0 | 0 |  |  | 0 | - |
| 1.3 | Приобретение оборудования | 6431,9 | 0 | 5525,0 | 906,9 | 0 | 0 | 6431,9 | 0 | 5525,0 | 906,9 | 0 | 0 | 6431,9 |  | 0 |  | 5525,0 |  | 906,9 | 0 |  |  | 0 | - |
| 1.4 | Функционирование КИБО | 45,8 | 0 | 0 | 45,8 | 0 | 0 | 45,8 | 0 | 0 | 45,8 | 0 | 0 | 45,8 |  | 0 |  | 0 |  | 45,8 | 0 |  |  | 0 | - |
| 2. Обеспечение разнообразности и доступности культурных услуг и создание условий для творческой самореализации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное учреждение "Октябрьский районный Дворец культуры" | 15644,2 | 0 | 398,2 | 15192,3 | 53,7 | 0 | 15644,2 | 0 | 398,2 | 15192,3 | 53,7 | 0 | 15611,3 |  | 0 |  | 398,2 |  | 15159,4 |  |  | 53,7 | 0 | 32,9 тыс. руб. - экономия |
| 2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ РДК | 13408,8 | 0 | 398,2 | 13010,6 | 0 | 0 | 13408,8 | 0 | 398,2 | 13010,6 | 0 | 0 | 13375,9 |  | 0 |  | 398,2 |  | 12977,7 |  |  | 0 | 0 | 32,9 тыс. руб. - в связи с тем, что оплата поставщику, за коммунальные услуги, произведена согласно показаний приборов учета |
|  | в том числе: повышение с 1 сентября 2012г в 1,3 раза размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих МУ РДК (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих) | 463,6 | 0 | 398,2 | 65,4 | 0 | 0 | 463,6 | 0 | 398,2 | 65,4 | 0 | 0 | 463,6 |  | 0 |  | 398,2 |  | 65,4 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района | 26,8 | 0 | 0 | 0 | 26,8 | 0 | 26,8 | 0 | 0 | 0 | 26,8 | 0 | 26,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 26,8 | 0 | - |
| 2.3 | Проведение районных фестивалей | 26,9 | 0 | 0 | 0 | 26,9 | 0 | 26,9 | 0 | 0 | 0 | 26,9 | 0 | 26,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 26,9 | 0 | - |
| 2.4 | Текущий ремонт МУ РДК | 572,1 | 0 | 0 | 572,1 | 0 | 0 | 572,1 | 0 | 0 | 572,1 | 0 | 0 | 572,1 |  | 0 |  | 0 |  | 572,1 |  |  | 0 | 0 | - |
| 2.5 | Приобретение оборудования | 1609,6 | 0 | 0 | 1609,6 | 0 | 0 | 1609,6 | 0 | 0 | 1609,6 | 0 | 0 | 1609,6 |  | 0 |  | 0 |  | 1609,6 |  |  | 0 | 0 | - |
| 3. Обеспечение условий для эффективности развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские школы искусств | 17427,3 | 0 | 828,2 | 14393,3 | 0 | 2205,8 | 17427,3 | 0 | 828,2 | 14393,3 | 0 | 2205,8 | 17425,4 |  | 0 |  | 828,2 |  | 14391,4 |  |  | 0 | 2205,8 | 1,9 тыс. руб. – экономия |
| 3.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ | 17118,3 | 0 | 828,2 | 14084,3 | 0 | 2205,8 | 17118,3 | 0 | 828,2 | 14084,3 | 0 | 2205,8 | 17116,4 |  | 0 |  | 828,2 |  | 14082,4 |  |  | 0 | 2205,8 | 1,9 тыс. руб. - в связи с тем, что оплата поставщику, за коммунальные услуги, произведена согласно показаний приборов учета |
| 3.2 | в том числе: повышение с 1 сентября 2012г в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогических работников ДШИ (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих) | 964,1 | 0 | 828,2 | 135,9 | 0 | 0 | 964,1 | 0 | 828,2 | 135,9 | 0 | 0 | 964,1 |  | 0 |  | 828,2 |  | 135,9 |  |  | 0 | 0 | - |
| 3.3 | Приобретение оборудования | 309,0 | 0 | 0 | 309,0 | 0 | 0 | 309,0 | 0 | 0 | 309,0 | 0 | 0 | 309,0 |  | 0 |  | 0 |  | 309,0 |  |  | 0 | 0 | - |

2. Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Еди-ница изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2011 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2012 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2013 год | откло-нение от пла-нового значения (про-центов) | 2014 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 3 700 | 3 750 | 3 800 | 3 850 | 3 850 | 3 700 | 0 | 3 750 | 0 | 3 800 | 0 | – | – | – | – |
| 2. | Количество посещений библиотеки | человек | 76 624 | 77 150 | 77 333 | 77 400 | 77 580 | 76 624 | 0 | 77 150 | 0 | 77545 | +1 | – | – | – | – |
| 3. | Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей | процент | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | – | – | – | – |
| 4. | Количество массовых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - социально значимого назначения | количество мероприятий | 170 37 33 36 | 180 40 45 40 | 190 45 50 45 | 195 47 53 47 | 198 48 54 48 | 170 37 33 36 | 0 0 0 0 | 180 40 45 40 | 0 0 0 0 | 217 45 63 55 | +14 0 +26 +22 | – | – | – | – |
| 5. | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | 22,9 | 24,3 | 25,7 | 26,5 | 27,2 | 22,9 | 0 | 24,3 | 0 | 26,0 | +1 | – | – | – | – |
| 6. | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 76,7 | 77,0 | 77,4 | 77,4 | 78 | 76,7 | 0 | 77,0 | 0 | 77,4 | 0 | – | – | – | – |
| 7. | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 79,9 | 80 | 81 | 81,5 | 82 | 79,9 | 0 | 80 | 0 | 81 | 0 | – | – | – | – |
| 8. | Количество культурно-досуговых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 1128 130 343 203 | 1140 137 350 209 | 1152 145 355 215 | 1169 151 362 219 | 1190 162 362 219 | 1128 130 343 203 | 0 0 0 0 | 1140 137 350 209 | 0 0 0 0 | 1152 145 355 215 | 0 0 0 0 | – | – | – | – |
| 9. | Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием в ДШИ по отношению к числу учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ | процент | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | 11,5 | 0 | 12 | 0 | – | – | – | – |
| 10. | Удельный вес преподавателей детских школ искусств с высшим образованием | процент | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 37 | 27 | 0 | 28 | 0 | 44 | +51 | – | – | – | – |
| 11. | Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях, в том числе: - международных - всероссийских - областных - зональных (север Ростовской области) - районных | процент | 2 3 5 10 27 | 3 4 6 11 28 | 4 5 7 12 30 | 5 6 8 13 31 | 6 6 6 14 32 | 2 3 5 10 27 | 0 0 0 0 0 | 3 4 6 11 28 | 0 0 0 0 0 | 4 5 7 12 30 | 0 0 0 0 0 | – | – | – | – |
| 12. | Поступление выпускников в год в профильные СУЗы или ВУЗы из числа одаренных детей | процент | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | +400 | – | – | – | – |
| 13. | Наличие детских и преподавательских коллективов | количество коллективов | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 10 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | – | – | – | – |
| 14. | Участие учащихся школы в массовых районных мероприятиях | количество мероприятий | 12 | 16 | 20 | 25 | 26 | 12 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | – | – | – | – |
| 15. | Организация и проведение концертов для МОУ, МДОУ | количество мероприятий | 18 | 22 | 26 | 30 | 30 | 18 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | – | – | – | – |
| 16. | Совершенствование педагогического уровня (преподаватели, имеющие категорию) | процент | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 30 | 0 | 35 | 0 | 51 | +28 | - | - | - | - |

- 3. Сведения о результатах реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»

- за 2012 год (степень выполнения программных мероприятий)

- В 2012 году районная долгосрочная целевая программа «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»  (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

3.1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки

3.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения «Межпоселенческая центральная библиотека» р.п. Каменоломни (далее – МУК МЦБ) Октябрьского района Ростовской области.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ в 2012 году предусмотрено 12 720,1 тыс. рублей, освоено за 2012 год – 12 637,3 тыс. рублей, исполнение составило 99,3 процентов.

Показатель «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения» составило 3 800 экземпляров. Цель достигнута, показатель выполнен.

Показатель «Количество посещений библиотеки» в отчетном периоде запланировано 77 333 человека, факт составил 77 545 человек. Показатель перевыполнен на 212 человек, цель достигнута.

Показатель «Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей» составил 58 процентов. Показатель выполнен, цель достигнута.

Количество массовых мероприятий в отчетном периоде, запланировано 190 мероприятий, фактически проведено 217 мероприятий из них: экологическое воспитание – 45 мероприятий; духовно – нравственное – 63 мероприятий; социально - значимого назначения – 55 мероприятий. Показатель перевыполнен на 27 мероприятий. Цель достигнута.

3.1.2. Комплектование книжного фонда МУК МЦБ за счет средств федерального  и местного бюджета.

Из федерального, областного и местного бюджета на комплектование книжного фонда выделено 743,1 тыс. рублей (в том числе 178,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 334,3 тыс. руб. – средства областного бюджета; 230,0 тыс. рублей – средства местного бюджета). Объем средств освоен в полном объеме. Мероприятие выполнено.

3.1.3. Приобретение оборудования для МУК МЦБ за счет средств областного и местного бюджета.

В целях реализации данного мероприятия был приобретен комплекс информационно-библиотечного обслуживания (далее - КИБО) на сумму 6431,9 тыс. руб. (в том числе 5 525,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 906,9 тыс. руб. – средства местного бюджета). Мероприятие выполнено.

3.2. Обеспечение разнообразности и доступности культурных услуг и создание условий для творческой самореализации населения

3.2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни (далее – МУ РДК) Октябрьского района Ростовской области.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ РДК в 2012 году предусмотрено 15 644,2 тыс. рублей, освоено за 2012 год – 15 611,3 тыс. рублей, исполнение составило 99,8 процентов.

Показатель «Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования» – с целью реализации данного показателя  в 2012 году районным дворцом культуры проведена большая работа по привлечению населения к занятиям в кружках и клубах по интересам, а так же созданию новых клубных формирований.

В рамках данной работы были проведены отчетные концерты творческих коллективов, мастер - классы, презентации. Результатом проведенной работы стало выполнение показателя на 101%.

Показатель «Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований» – для выполнения данного показателя был проведен мониторинг состояния  самодеятельного народного творчества в МУ РДК р.п. Каменоломни, который выявил интерес населения к занятиям вокальным искусствам, в связи с чем,  была открыта дополнительная группа в хоровом коллективе «Вольный Дон», что позволило выполнить данный показатель на 100%.

Показатель «Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей» – с целью выполнения данного показателя МУ РДК р.п. Каменоломни ведет системную работу по разнообразию проводимых мероприятий и привлечения в район профессиональных творческих коллективов, так в 2012 году состоялись гастроли: Ростовского молодежного театра, Ростовского Государственного музыкального театра, ансамбля фольклорной музыки «Русичи», ансамбля «Кубанские казаки», автора и исполнителя Е. Росс. Все это, несомненно, способствовало привлечению зрителей и выполнению данного показателя на 100%.

Количество культурно - досуговых мероприятий в отчетном периоде, составило1152 мероприятий из них: экологическое воспитание – 145 мероприятий; духовно – нравственное – 355 мероприятий; профилактика асоциальных явлений – 215 мероприятий. Цель достигнута.

3.2.2. Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района.

Основной задачей работников МУ РДК остается качественная организация культурно - досуговой деятельности населения. В этой связи проведение мероприятий с наиболее массовой аудиторией  является важнейшим аспектом культурно - досуговой деятельности, поэтому в 2011 году особое внимание было уделено проведению районных массовых мероприятий, в этой связи были проведены:  фестивали:  «Дона батюшка», «Жизнь в подарок», «Мы сердцем видим мир!»; акции «Новый век», «В наших голосах – судьба Дона»; праздники: День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, Международный день защиты детей, 75 - летие Ростовской области и др.

Сумма выделена из средств поселения, которая составила 26,8 тыс. рублей. Цель достигнута, показатель выполнен.

3.2.3. Проведение районных фестивалей.

Проведение районных фестивалей является мощным творческим стимулом для привлечения населения в кружки и клубы по интересам, а так же дает возможность творческой самореализации участникам в кружках самодеятельного народного творчества.  В этой связи в 2012 году в МУ РДК проведены районные фестивали: «Песня в военной шинели» (фестиваль патриотической песни), «Радуга танца» (фестиваль хореографических коллективов района), «Весенняя капель» (фестиваль детского творчества), «Закулисье» (фестиваль театральных  коллективов).

Сумма на это мероприятие выделена из средств поселения, которая составила 26,9 тыс. рублей. Цель достигнута, показатель выполнен.

3.2.4. Текущий ремонт  МУ РДК.

В 2012 году выполнены работы по текущему ремонту здания муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни в полном объеме на сумму 572,1 тыс. рублей.

3.2.5. Приобретение оборудования.

В целях реализации данного мероприятия для МУ РДК р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области в 2012 году приобретено звукотехническое и световое оборудование, сценические костюмы на сумму 1 609,6 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

3.3. Обеспечение условий для эффективности развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства

3.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими школами искусств р.п. Каменоломни и п. Персиановский (далее – ДШИ) Октябрьского района Ростовской области.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей ДШИ предусмотрено 17 427,3 тыс. рублей, освоено в 2012 году 17 425,4 тыс. рублей, исполнение составило -  99,9 процентов.

Показатель «Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием в ДШИ по отношению к числу учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ» - основной целью деятельности ДШИ является приобщение детей к ценностям мировой художественной культуры, их эстетическое развитие и духовно – нравственное воспитание.

С целью реализации данного показателя ДШИ была проведена большая работа по привлечению к обучению в ДШИ по разным специальностям учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ. В результате данной работы процент охвата учащихся дополнительным образованием в ДШИ составил 12%. Цель достигнута, показатель выполнен.

Показатель «Удельный вес преподавателей детских школ искусств с высшим образованием» - количество преподавателей ДШИ с высшим образованием  возросло до 44%, что позволило перевыполнить данный показатель на 151%.

Показатель «Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях» - с целью увеличения данного показателя ДШИ ведется активная воспитательная деятельность, заключающаяся в увеличении числа учащихся ДШИ принимающих участие в международных, всероссийских, областных, открытых зональных, районных конкурсах и фестивалях. Данный показатель выполнен полностью, цель достигнута.

Показатель «Поступление выпускников в год в профильные СУЗы или ВУЗы из числа одаренных детей» - воспитательная работа ДШИ направлена также на профориентацию учащихся для поступления в СУЗы и ВУЗы, подведомственные министерству культуры Ростовской области. В отчетный период запланировано 5% поступающих в профильные учреждения, фактически данный показатель составил 20% от числа выпускников. Показатель перевыполнен  на 400%. Мероприятие выполнено.

Показатель «Наличие детских и преподавательских коллективов» - для выполнения данного показателя ДШИ был проведен внутришкольный мониторинг, который выявил интерес учащихся к занятиям народным вокалом.  Данный показатель выполнен на 100%. Цель достигнута.

Показатель «Участие учащихся школы в массовых районных мероприятиях» - учащиеся музыкального и хореографического отделения ДШИ являются непременными участниками всех районных культурно – досуговых мероприятий, проводимых на базе МУ РДК р.п. Каменоломни и концертных площадках района. Цель достигнута, показатель выполнен.

Показатель «Организация и проведение концертов для МОУ, МДОУ» - одной из форм воспитательной работы ДШИ является организация и проведения концертов для МОУ СОШ и МДОУ района.  В течение года ведется активная совместная работа школ искусств и общеобразовательных школ Октябрьского района: концерты, фестивали, лекции, выставки и творческие мероприятия.

Агитационная работа проводится с дошкольными учреждениями. Целями и задачами сотрудничества явилась: популяризация исполнительства на народных инструментах, пропаганда казачьих традиций и изучение православной культуры. Данный показатель в отчетный период выполнен полностью.

Показатель «Совершенствование педагогического уровня (преподаватели, имеющие категорию)» - для реализации данного показателя  ведётся планомерная работа. Количество преподавателей, имеющих первую и высшую категории, составило 51%. Перед коллективами поставлена задача в  совершенствовании педагогического мастерства и квалификационного уровня преподавателей, для достижения более высоких результатов. Данный показатель выполнен на 128%.

3.3.2. Приобретение оборудования.

В целях реализации данного мероприятия для ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области в 2012 году была приобретена оргтехника на сумму, сценические костюмы на сумму 1 609,6 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

4. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» в 2012 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 45 791,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 178,8 тыс. рублей, областной бюджет – 7 711,2 тыс. рублей, местный бюджет – 34 573,2 тыс. рублей, средства поселения – 1 122,6 тыс. рублей, внебюджетный источник – 2 205,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 45 674,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,7 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100 процентов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 178,8 | 178,8 | 100 |
| Областной бюджет | 7 711,2 | 7 711,2 | 100 |
| Местный бюджет | 34 573,2 | 34 538,4 | 99,9 |
| Средства поселения | 1 122,6 | 1 039,8 | 92,6 |
| Внебюджетный источник | 2 205,8 | 2 205,8 | 100 |
| Всего | 45 791,6 | 45 674,0 | 99,7 |

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства федерального бюджета в сумме 178,8  тыс. рублей направлялись на комплектование библиотечного фонда.

Средства областного бюджета в сумме 7 711,2 тыс. рулей направлялись на:

комплектование библиотечного фонда – 334,3 тыс. руб.;

повышение в 1,3 раза размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры – 1 851,9 тыс. рублей;

приобретение оборудования для МУК МЦБ – 5 525,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета в сумме 34 538,4 тыс. рублей направлялись на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры (МУК МЦБ, МУ РДК, ДШИ) – 30 865,0 тыс. рублей;

комплектование библиотечного фонда для МУК МЦБ – 230,0 тыс. руб.;

приобретение оборудования для учреждений культуры (МУК МЦБ, МУ РДК, ДШИ) – 2 825,5 тыс. руб.;

функционирование КИБО – 45,8 тыс. руб.;

текущий ремонт МУ РДК – 572,1 тыс. руб.

Средства поселений в сумме 1 039,8 тыс. руб. направлялись на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ – 986,1 тыс. рублей;

проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района – 26,8 тыс. рублей;

проведение районных фестивалей – 26,9 тыс. рублей.

Средства внебюджетного источника направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ – 2 205,8 тыс. рублей.

5. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения

- Не освоены: средства местного бюджета 34,8 тыс. рублей -  экономия произошла в связи с тем, что оплата поставщику за коммунальные услуги произведена согласно показаний приборов учета; средства поселения 82,8 тыс. руб. – экономия по заработной плате.

- 6. Оценка эффективности реализации Программы

- Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

- Информация об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» за отчетный 2012 финансовый год

| Показатели | Единица измере-ния | Плано-вые значения 2012 года | Факти-ческие значения 2012 года | Процент исполнения, (гр. 4 / гр. 3 х х 100 про-центов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки |  |  |  |  |
| 1.Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 3 800 | 3 800 | 100 |
| 2.Количество посещений библиотеки | человек | 77 333 | 77 545 | 101 |
| 3.Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей | процент | 58 | 58 | 100 |
| 4.Количество массовых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - социально значимого назначения | количество мероприятий | 190 45 50 45 | 217 45 63 55 | 114 |
| Цель 2. Обеспечение разнообразности и доступности культурных услуг и создание условий для творческой самореализации населения |  |  |  |  |
| 5.Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | 25,7 | 26,0 | 101 |
| 6.Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 77,4 | 77,4 | 100 |
| 7.Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 81 | 81 | 100 |
| 8.Количество культурно-досуговых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 1152 145 355 215 | 1152 145 355 215 | 100 |
| Цель 3. Обеспечение условий для эффективности развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |
| 9.Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием в ДШИ по отношению к числу учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ | человек | 12 | 12 | 100 |
| 10.Удельный вес преподавателей детских школ искусств с высшим образованием | про-центов | 29 | 44 | 151 |
| 11.Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях, в том числе: - международных - всероссийских - областных - зональных (север Ростовской области) - районных | человек | 4 5 7 12 30 | 4 5 7 12 30 | 100 |
| 12.Поступление выпускников в год в профильные СУЗы или ВУЗы из числа одаренных детей | единиц | 5 | 20 | 400 |
| 13.Наличие детских и преподавательских коллективов |  | 14 | 14 | 100 |
| 14.Участие учащихся школы в массовых районных мероприятиях |  | 20 | 20 | 100 |
| 15.Организация и проведение концертов для МОУ, МДОУ |  | 26 | 26 | 100 |
| 16.Совершенствование педагогического уровня (преподаватели, имеющие категорию) |  | 40 | 51 | 128 |
| Расчет эффективности Программы (П1+П2+П3+…+П16) : 16=Э про-граммы | 1995 : 16 = 125 процентов |  |  |  |
| Оценка эффективности Про-граммы в соответствии с Мето-дикой | про-центов | 125 |  |  |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 178,8 тыс. рублей / 178,8 тыс. рублей х
х 100 % = 100 %.

- областной бюджет – 7 711,2 тыс. рублей / 7 711,2 тыс. рублей х
х 100 % = 100 %;

- местный бюджет – 34 538,4 тыс. рублей / 34 573,2 тыс. рублей х
х 100 % = 99,9 %;

- средства поселения – 1 039,8 тыс. рублей / 1 122,6 тыс. рублей х
х 100 % = 92,6 %;

- внебюджетный источник – 2 205,8 тыс. рублей / 2 205,8 тыс. рублей х
х 100 % = 100 %;

- 7. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях

- деятельности отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ростовской области

- Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ростовской область.

- 8. Информация о степени достижения запланированных показателей Программы

- Анализ реализации Программы в 2012 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 125 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                Н.Н. Савченко