Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

26.09.2013	                                        №  823                               р.п.  Каменоломни

Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие туризма»

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», №656 «Об утверждении перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», руководствуясь ч.8 ст. 51 и ч.9 ст. 29 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Октябрьского района Ростовской области «Развитие туризма» (далее – муниципальная программа) согласно приложению.

2. Заместителю Главы Администрации Октябрьского района – начальнику финансово-экономического управления (Овчиева Л.В.) при формировании бюджета на 2014 – 2018 годы предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма».

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств районного бюджета.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2014 года постановление Администрации Октябрьского района от 28.09.2012 № 650 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Октябрьском районе на 2015 – 2018 годы».

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района по общим вопросам Кокалевского С.П.

И.О. Главы

- Октябрьского района					                 	Н.Д. Бессарабов

- Приложение N 1

к постановлению

Главы Октябрьского района

от  26.09.2013 № 823

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Развитие туризма |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - развитие внутреннего и въездного туризма; - повышение качества туристских услуг; - привлечение инвестиций в туристскую отрасль. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль; создание новых рабочих мест; 2. повышение конкурентоспособности районного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость, посредством развития новых направлений въездного и внутреннего туризма. |  |  |  |  |  |
| муниципальный заказчик муниципальной программы | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрация Октябрьского района Ростовской области (далее – отдел культуры) |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2018 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - Развитие инфраструктуры сферы туризма; - Развитие въездного и внутреннего туризма. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | 266 650,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - |
| Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | 266 650,0 | 54 500,0 | 57 890,0 | 58 760,0 | 47 510,0 | 47 990,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Октябрьского района; - прирост объемов платных туристских услуг. |  |  |  |  |  |

Раздел 1. Общая характеристика содержания проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В соответствии с концепцией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2020 года определена роль сферы туризма в развитии  человеческого потенциала района.

Согласно стратегии развития Октябрьского района на период до 2020 года, утвержденной собранием депутатов Октябрьского района Ростовской области   от 28.12.2007 г № 183 «О стратегии развития Октябрьского района Ростовской области до 2020 года» основной стратегической целью развития туризма в Октябрьском районе является: создание условий для развития туризма на основе эффективного использования и вовлечения в экономику района имеющихся природно-рекреационных ресурсов, привлечение отечественных и иностранных инвестиций.

Для ее достижения предусмотрены мероприятия:

- повышение качества туристских услуг;

- развитие внутреннего и въездного туризма;

- привлечение инвестиций в туристскую отрасль.

В Октябрьском районе туризм остается одной из стратегически значимых задач. Для реализации приоритетных задач в сфере туризма с 2008 года применяется программно-целевой подход.

В связи с этим развитие внутреннего туризма становится актуальной задачей и одним из реальных инструментов оздоровления населения. Октябрьский район располагает огромным потенциалом для развития многих видов туризма. Из них, наиболее приоритетными, определяемыми потребительским спросом, являются:

- рекреационный туризм (туризм с целью развлечений и отдыха – отдых на воде, отдых на селе, рыбалка и охота);

- сельский туризм;

- культурно-исторический (познавательный) туризм;

- деловой, научный и образовательный виды туризма;

- этнографический и событийный виды туризма;

- экологический туризм природоохранной направленности;

- промышленный туризм.

Богатый спектр памятников истории, градостроительства искусства и техники в районе создают предпосылки для развития культурно-познавательного туризма. Интересная история возникновения сел и деревень района создает представления для дальнейшего развития на территории познавательного туризма. Стоить упомянуть только о таких населенных пунктах как х. Шевченко, х. Ягодинка, которые охватывают целые эпохи различных исторических периодов. Здесь есть проходящие туристские маршруты: «Стоянка первобытного человека» – х. Шевченко, Алексеевское (с) поселение; «Шепот тысячелетий» – х. Ягодинка, Краснолучское (с) поселение. Позволят окунуться в удивительный мир каменного и бронзового веков. Базы отдыха, расположенные в живописном месте Бессергеневского (с) поселения, известны за пределами района и привлекают туристов со всей Ростовской области и других территорий.

В районе развивается также и школьный туризм. В школах района введены практические часы соответствующие учебным планам в школе. Разработаны экскурсионные маршруты: «Горжусь тобой Донской Аграрный!» п. Персиановский, «Бесценные Святыни Православия на Дону» ст. Бессергеневская и ст. Кривянская, историко-производственная  «Наш паровоз вперед летит!» п. Каменоломни. В целях военно-патриотического воспитания молодежи осуществляется экскурсия в бригаду особого назначения «Дон-50», где ребята знакомятся с музеем оружия, учебными классами, военным полигоном и даже могут испробовать настоящую солдатскую еду.

Изюминкой нашего района можно считать конноспортивный студенческий клуб. Верховые конные прогулки, катание в конном экипаже и санях, конноспортивные мероприятия одинаково интересны и взрослым и детям.

Так же проводятся туры по экологическому туризму. Разработаны два маршрута по заповеднику «Персиановская степь». Здесь можно познакомиться с функционированием заповедника, его флорой и фауной. В маршрут входят экскурсии и походы по территории охранной зоны заповедника – никогда не пахавшимся участком целины, сохранившим в большей степени растительность степей Приазовья. Здесь сохранившиеся на территории заповедника растения занесены в Красную книгу. Также предлагается посетить Дендропарк ДонГАУ, где на площади десять гектаров высажены экзотические древесные и кустарные породы, насчитывающие более ста видов. Каждый посетивший эти тропы, надолго сохранит в памяти яркие впечатления: воздух, настоянный на аромате степных растений, вкус чистейшей родниковой воды, уникальный звуковой фон, благотворно влияющий на организм человека.

Сельский туризм – это сектор туриндустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного турпродукта.

Но не только перечисленные туристские объекты и виды туризма могут привлечь на территорию Октябрьского района гостей. Приверженцы событийного туризма могут посетить театрализованные представления, празднование Яблочного спаса, Масленицы, Казачьего престольного праздника «Покрова Пресвятой Богородицы», реконструкция боевых действий в п. Новокадамово и прочие зрелищные выступления. Проводятся ежегодные Открытия первенств района по  спортивной рыбалке, конным скачкам, спортивным бальным танцам и спортивным мероприятиям не только районного, областного, но и всероссийского уровня.

Одним из приоритетных направлений развития туризма в Октябрьском районе является промышленный туризм. Организация регулярных туристских экскурсий на действующие промышленные предприятия таких как: ОАО «Владимирский карьер тугоплавких глин», обособленное подразделение «Маркинский кирпичный завод», ООО «ЕВРОДОН», ООО «Металл-Дон». Промышленный туризм – это настоящий инструмент маркетинга территории, системной работы местных сообществ по продвижению ее интересов для привлечения инвесторов, туристов и потенциальных жителей.

В районе проводится работа со школьниками и развивается школьный туризм.

Эффективное и рациональное использование указанных ресурсов при одновременном развитии туристско-рекреационных комплексов и  инфраструктуры, широкая информационная поддержка въездного и внутреннего туризма, повышение качества услуг и привлечение в отрасль профессиональных кадров и высококвалифицированных специалистов в совокупности обеспечат повышение конкурентоспособности туристского рынка в средне- и долгосрочной перспективе.

За время реализации программы введены в эксплуатацию отель «Вирго» на трасе М-4 Дон (ИП Малова), административно – бытовой корпус с гостиничными номерами ИП Гребенникова А.С. Открыта зона отдыха «Царевка» Мокрологского (с) поселения, зона отдыха «Терновый Яр» Коммунарского (с) поселения и зона отдыха в п. Персиановский Персиановского (с) поселения.

За последние годы наблюдается увеличение туристского потока в Октябрьском районе. По сравнению с предыдущими годами отмечены максимальное количество туристских групп, которые посетили район. Всего Октябрьский район за 2011-2012 годы посетило более 7000 человек, не считая туристов в местах стихийного отдыха. Возрос интерес к организованному отдыху среди жителей района. Активный отдых на воде, семейные походы, посещение концертов и выставок – такой отдых предпочитают все больше жителей.

В районе открыты новые предприятия, сопутствующие развитию туристской отрасли. Численность работающих в сфере туристских услуг в Октябрьском районе составляет более 60 человек. Объем платных услуг в год от предприятий туристской сферы составил более 12 млн. руб. Для улучшения качества туристских услуг в районе зарегистрированы и работают на сегодняшний день такие туристские фирмы, как: ООО «Дон-Тур, ООО ТК «Стиль-Тур», ООО ТК «Саквояж желаний», которые осуществляют свою деятельность, как во внутреннем туризме, так и выездном.

Ежегодно Администрация Октябрьского района, турфирмы участвуют в туристских выставках и ярмарках, в том числе и международных.

Перспективы дальнейшего развития туризма в Октябрьском районе будут непосредственно связаны со строительством новых инвестиционных проектов, которые осуществляются в районе, это: строительство центра семейного отдыха «Калинин Град» х. Калинин, Бессергеневского (с) поселения; строительство зоны семейного отдыха «Спортинг клуб» х. Веселый, Краснокутского (с) поселения; строительство «Купели» рядом со Святым источником в ст. Бессергеневской, Бессергеневского (с) поселения; строительство домиков для проживания в зоне отдыха «Царевка», Мокрологского (с) поселения; благоустройство зоны отдыха «Терновый Яр» под рыбалку (строительство рыболовецких мест), Коммунарского (с) поселения; создание туристско-рекреационной зоны в п. Заозерье, Коммунарского (с) поселения; создание зоны отдыха «Киреевка», Артемовского (с) поселения; строительство казачьего центра в Кривянском (с) поселении; строительство зоны отдыха в п. Персиановский, Персиановского (с) поселения; реставрация Свято-Алексеевского храма в ст. Бессергеневской, Бессергеневского (с) поселения; строительство церкви Успение Пресвятой Богородицы в ст. Алексеевской, Алексеевского (с) поселения.

Соответственно, возможность реализации туристско-рекреационного потенциала района будет определяться как конкурентоспособностью туристского комплекса района в целом, так и отдельных турпродуктов.

При этом в районе существует ряд нерешенных задач, среди которых, прежде всего, следует отметить недостаточный объем инвестиций в сферу туризма и, как следствие, низкий уровень развития туристской инфраструктуры; недостаток квалифицированных кадров; отсутствие эффективной маркетинговой политики, направленной на усиление конкурентных позиций района в сфере туризма.

Не смотря на продвижение Октябрьского района в строительстве туристской инфраструктуры и того, что некоторые турмаршруты положительно зарекомендовали себя среди гостей и туристов, существует ряд недостатков, которые сдерживают развитие туризма на территории района:

- отсутствие гостиниц, рассчитанных на туристов с небольшим доходом (гостиницы эконом-класса);

- не достаточное благоустройство турмаршрутов в поселениях: плохое состояние пешеходных дорожек, отсутствие внешнего благоустройства, отсутствие стационарных или биотуалетов;

- отсутствие указателей туристских объектов в поселениях;

- не достаточная оборудованность автостоянок для парковки туристского транспорта;

- отсутствие разработанного сувенирного «бренда» территории;

- удаленность некоторых территорий от центра района – п. Каменоломни;

- незаинтересованность жителей поселений в развитии на их территории туризма.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 28.12.2007 г. № 183  (далее – Стратегия), определяет приоритетные направления развития сферы туризма.

Цели муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» соответствуют приоритетным направлениям государственной политики Ростовской области, определенным Стратегией.

Цели Программы:

- развитие внутреннего и въездного туризма;

- повышение качества туристских услуг;

- привлечение инвестиций в туристскую отрасль.

Достижение данной цели требует решения следующих задач:

- создание условий для эффективного развития туристской отрасли;

- содействие созданию условий для развития гостиничных, сервисных услуг на территории района;

- содействие обеспечению развития инфраструктуры туризма путем привлечения инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов;

- формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Октябрьского района;

- проведение активной рекламной деятельности, направленной на продвижение туристских ресурсов района;

- поддержка развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.

Ожидаемые конечные результаты:

- увеличение туристского потока в район на 45%;

- создание дополнительных рабочих мест;

- прирост объема платных туристских услуг, оказываемые субъектами туриндустрии на 35%.

Период реализации муниципальной  программы 2014 - 2018 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий.

Исходя из целей, определенных муниципальной программой Октябрьского района «Развитие туризма», предусмотрены подпрограммы:

- Развитие инфраструктуры сферы туризма;

2.  Развитие въездного и внутреннего туризма.

Которые по своему характеру являются «координирующими» для выполнения каждой отдельной задачи муниципальной программы.

Предполагается реализация трех основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы туризма»:

Развитие инфраструктуры туризма на территории поселений района;

Инвестиционные проекты в сфере туризма;

Сохранение, восстановление и рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.

Подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма»:

Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение районного туристского продукта, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма;

Кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма.

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма» представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Мероприятия муниципальной  программы реализуются в рамках двух подпрограмм и обеспечивают решение задач муниципальной  программы.

Реализация основных мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы туризма» обеспечивает решение задачи по созданию туристской инфраструктуры района.

Реализация основных мероприятий подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма» обеспечивает решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к активному отдыху, созданию новых рабочих мест на территории Октябрьского района и поддержанию конкурентоспособного районного туристского продукта.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению программы

- Общий объем финансирования Программы составляет 266 650,0 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников, в том числе по годам:

2014 год – 54 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 57 890,0,6тыс. рублей;

2016 год – 58 760,0 тыс. рублей;

2017 год – 47 510,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 47 990,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

- Раздел 5. Методика оценки эффективности

- муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной  программы проводится в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Октябрьского района.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной  программы, требования к которым определяются в соответствии с методическими рекомендациями, применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной  программы в экономическое развитие Октябрьском районе в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной  программы на различные сферы экономики Октябрьского района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики района.

Методика оценки эффективности муниципальной  программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной  программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Октябрьского района.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает проведение оценок:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом.

В соответствии с предлагаемой методологией производится оценка степени достижения целей и решения задач, как муниципальной программы, так и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

C=i−1k(Si)k,

где:

С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

S=ПфПп×100%.

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о неблагоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

S=ПпПф×100%,  где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета.

Оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета запланированному уровню производится по следующей формуле:

З=БфБп×100%, где:

З - оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат районного бюджета в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат районного бюджета в соответствии с законом о федеральном бюджете на отчетный год в отчетном году.

Расчет эффективности использования средств районного бюджета производится по следующей формуле:

Э=СЗ×100%,  где:

Э - оценка эффективности использования средств районного бюджета;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета.

В соответствии с предлагаемой методологией может быть произведена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

M=j−1l(Rj)l,   где:

М - оценка степени реализации муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного мероприятия подпрограммы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0";

l - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, достижение непосредственных результатов (этапов непосредственных результатов), запланированных на отчетный период.

В соответствии с предлагаемой методологией также может быть произведена оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) подпрограмм, входящих в состав муниципальной  программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной  программы не реже чем один раз в год.

- Приложение

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ  ИНФРАСТРУКТУРЫ СФЕРЫ ТУРИЗМА»

| Наименование подпрограммы |  | «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | создание туристских объектов, обеспечивающих возможность жителям и туристам посещающих район для полноценного отдыха и рекреации |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный заказчик подпрограммы |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - сохранение и развитие инфраструктуры для отдыха и рекреации |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы 266 530,0 (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
|  | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  | Всего: в том числе: | 54 500,0 | 57 860,0 | 58 730,0 | 47 480,0 | 47 960,0 | 266 530,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 54 500,0 | 57 860,0 | 58 730,0 | 47 480,0 | 47 960,0 | 266 530,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы - основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются: усовершенствование инфраструктуры туризма Октябрьского района по направлению развитие туризма, создание туристской инфраструктуры для отдыха и рекреации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика сферы реализации подпрограммы

В соответствии со Стратегией «Развитие индустрии отдыха, оздоровления и туризма» в Октябрьском районе на период до 2020 года предусматривает основные направления социально-экономического развития района. Основной стратегической целью развития туризма в Октябрьском районе является: создание условий для развития туризма на основе эффективного использования и вовлечения в экономику района имеющихся природно-рекреационных ресурсов, привлечение отечественных и иностранных инвестиций.

Одной из главных задач направленных для ее достижения является развитие инфраструктуры сферы туризма.

Реализация этого направления предполагает достижение следующих целевых показателей:

- количество туристско-рекреационных зон;

- количество зон отдыха, оборудованных для индивидуального и семейного отдыха.

В период с 2010 по 2012 год в Октябрьском районе введено в эксплуатацию 2 туристско-рекреационные зоны и 2 зоны, оборудованные для индивидуального и семейного отдыха.

Всего в Октябрьском районе по данным 2012 года, функционирует 4 объекта связанные с отдыхом и рекреацией.

Несмотря на позитивную динамику развития туризма, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к посещению Октябрьского района, как для отдыха, так и для повышения оздоровления, доступности туристской инфраструктуры, а также качества туристско-рекреационных услуг.

В соответствии с основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года требуется повысить обеспеченность населения различными туристскими объектами. Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность использования ресурсов в сфере туризма, способствовать раскрытию ее социально-экономического потенциала.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития туризма в ближайшие годы необходимо обеспечить сохранение темпов строительства и реконструкции туристских объектов. Негативное влияние на конкурентоспособность туризма высших достижений оказывают отсутствие достаточного количества туристско-рекреационных зон и зон, оборудованных для индивидуального и семейного отдыха.

Важнейшим условием для развития зон отдыха является наличие туристской инфраструктуры.

Анализ состояния инфраструктуры в Октябрьском районе показал отсутствие необходимого количества туристских зон отдыха оборудованных для индивидуального и семейного отдыха.

Полученная эффективность от использования наследия туристской инфраструктуры обеспечит повышение уровня развития оздоровления и посещаемости туристами район.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель данной подпрограммы:

- создание туристских объектов, обеспечивающих возможность жителям и туристам посещающих район для полноценного отдыха и рекреации.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующей основной задачи:

- сохранение и развитие инфраструктуры для отдыха и рекреации.

Развитие инфраструктуры туризма Октябрьского района по направлению:

- развитие внутреннего и въездного туризма;

- привлечение инвестиций в туристскую отрасль.

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) как для муниципальной программы в целом, так и для подпрограмм.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие туризма», подпрограмм муниципальной  программы и их значениях приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:

- модернизация инфраструктуры туризма Октябрьского района по направлению:

- развитие инфраструктуры туризма на территории поселений района.

Период реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль», включая:

- строительство и реконструкцию туристских объектов Октябрьского района по направлению «Развитие инфраструктуры туризма на территории поселений  Октябрьского района».

Основные мероприятия:

- разработка проектно-изыскательных работ на строительство подъездной дороги к «Купели»;

- строительство зоны семейного отдыха в х. Веселый, Краснокутского (с) поселения «Спортинг Клуб»;

- строительство центра семейного отдыха «Калинин Град» в  х. Калинин;

- строительство «Купели» рядом со Святым источником в ст. Бессергеневской;

- строительство домиков для проживания в зоне отдыха «Царевка», Мокрологского (с) поселения;

- благоустройство зоны отдыха «Терновый Яр» под рыбалку (строительство рыболовецких мест) в п. Малая Сопка, Коммунарского (с) поселения;

- разбивка скверов в п. Красногорняцкий, п. Верхнегрушевский, Коммунарского (с) поселения;

- создание туристско – рекреационной зоны в п. Заозерье;

- создание зоны отдыха «Киреевка» (любительская рыбалка);

- строительство казачьего центра в Кривянском (с) поселении;

- строительство зоны отдыха в п. Персиановский;

- реставрация Свято - Алексеевского храма в  ст. Бессергеневской, Бессергеневского (с) поселения;

- строительство церкви Успение Пресвятой Богородицы в ст. Алексеевской Алексеевского (с) поселения.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 266 530,0   тыс. рублей, средства из внебюджетных источников, в том числе по годам:

в 2014 г. – 54 500,0 тыс. рублей;

в 2015 г. – 57 860,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 58 730,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 47 480,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 47 960,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

- Приложение

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА».

| Наименование подпрограммы |  | Развитие въездного и внутреннего туризма. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Развитие въездного и внутреннего туризма; Создание новых рабочих мест в сфере туризма. |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный заказчик подпрограммы |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение районного туристского продукта, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы 120,0 (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
|  | Подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  | Всего: в том числе: | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы - основным ожидаемым результатом подпрограммы является: устойчивое развитие туризма в Октябрьском районе, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере туризма; Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение районного туристского продукта, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика сферы реализации подпрограммы

Успешное развитие въездного и внутреннего туризма имеет приоритетное значение для инструментов оздоровления  населения и для Октябрьского района, богатого рекреационными природными ресурсами, историко-культурным наследием, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.

В соответствии со Стратегией развития  индустрии отдыха, оздоровления и туризма в Октябрьском районе на период до 2020 года поставлена задача по увеличению доли граждан, систематически посещающих район.

Для ее достижения предусмотрены мероприятия:

- развитие въездного и внутреннего туризма;

- создание новых рабочих мест в сфере туризма;

- развитие инфраструктуры сферы отдыха и туризма, совершенствование финансового обеспечения туристской деятельности.

В результате реализации Стратегии развития индустрии отдыха, оздоровления и туризма в Октябрьском районе на период до 2020 года планируется достигнуть устойчивый рост показателей вовлеченности населения в туристское движение. Так, доля граждан, систематически посещающих район, по данным системы сбалансированных показателей 2012 года, составило 1000 туристов – 111 % от общего значения по плану – 900 туристов.

Достижение данных результатов способствовала реализация районной долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Октябрьском районе на 2015-2018 годы».

В районе планируется продолжение работы по развитию и популяризации различных видов туризма, продвижению туристских продуктов. В этой связи планируется разработка и внедрение маршрутов по сельскому туризму на территории Бессергеневского (с) поселения, Коммунарского и Артемовского (с) поселений.

Для дальнейшего развития въездного туризма планируется увеличение туристского потока в Октябрьском районе: 2014г.-2000, 2015г.-2100, 2016-2300, 2017-2500, 2018-2700 человек.

Несмотря на позитивную динамику развития въездного и внутреннего туризма сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим посещениям района, ведению здорового образа жизни, доступности туристской инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также качества предоставляемых туристских услуг.

Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с использованием передовых информационных технологий имеет ключевое значение для повышения мотивации граждан к систематическому посещению района, от обычного своего места жительства и пребывания.

В подпрограмме запланирован комплекс мер по повышению конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования позитивного имиджа Октябрьского района. Кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма, создание новых рабочих мест на территории Октябрьского района, повышение качества предоставляемых туристских услуг.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью данной подпрограммы является повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование позитивного имиджа Октябрьского района.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- содействие в развитии въездного и внутреннего туризма;

- продвижение районного туристского продукта;

- международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма.

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) как для  муниципальной программы в целом, так и для подпрограммы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы Октябрьского района «Развитие туризма», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1  к муниципальной программе.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

- совершенствование системы развития въездного и внутреннего туризма;

- рост числа туристов посещающих район;

- создание новых рабочих мест в сфере туризма.

Период реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- организация и проведение событийного мероприятия в п. Новокадамово (реконструкция боевых действий);

- организация и проведение инфотуров на территории района;

- разработка и издание печатной рекламно-информационной продукции, разработка и изготовление презентационных материалов в электронном виде, изготовление наглядно-демонстрационных материалов, мультимедийной и сувенирной продукции, разработка туристской символики Октябрьского района;

- размещение информации о туристских возможностях Октябрьского района на информационных  терминалах, программное обеспечение и сопровождение;

- организация и проведение конгрессно-выставочных туристских мероприятий (форумов, выставок, конференций, «круглых столов», совещаний) на территории района и участие в них за ее пределами, в том числе посредством организации коллективных стендов, изготовления и демонстрации мобильных стендов;

- организация повышения квалификации руководителей и специалистов СТИ.

Вышеперечисленные мероприятия способствуют реализации календарного плана официальных туристских мероприятий. Повышению конкурентоспособности регионального туристского продукта развития въездного и внутреннего туризма, формирование позитивного имиджа Октябрьского района. Кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма, создание новых рабочих мест на территории Октябрьского района, повышение качества предоставляемых туристских услуг.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы, – 120,0 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников,  в том числе по годам:

в 2015 г. – 30,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 30,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 30,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 30,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

## Перечень расходов на реализацию мероприятий
подпрограммы

1. При проведении туристских мероприятий, а именно: организация и проведение инфотуров, разработка и создание печатной рекламно-информационной продукции, разработка и изготовление презентационных материалов, изготовление наглядно-демонстрационных материалов, мультимедийной и сувенирной продукции, разработка туристской символики, организация повышения квалификации руководителей и специалистов в туристской индустрии,  осуществляется финансовое обеспечение расходов в соответствии с нормами по оплате:

- типографских услуг;

- изготовлении и демонстрации мобильных стендов;

- организации для повышения квалификации руководителей и специалистов в туристской индустрии.

Участие в организации и проведении конгрессно-выставочных туристских мероприятий (форумов, выставок, конференций, «круглых столов», совещаний) на территории района и участие в них за ее пределами, в том числе посредством организации коллективных стендов, изготовления и демонстрации мобильных стендов осуществляется финансовое обеспечение расходов по оплате в соответствии с нормами.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                       Н.Н. Савченко

Приложение N 1

к муниципальной программе

«Развитие туризма»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(ПОДПРОГРАММ)

| п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на 2013 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | Другие источники |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль; создание новых рабочих мест. | - | 266 530,0 | Количество экскурсионных и туристских маршрутов | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Количество туристско-рекреационных зон | ед. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Количество туроператоров, работающих в районе | ед. | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  |  | Количество зон отдыха, оборудованных для индивидуального и семейного отдыха | ед. | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  |  | Количество созданных новых рабочих мест на объектах, связанных с туризмом и отдыхом | ед. | 35 | 40 | 80 | 120 | 150 | 180 |
| Подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача2: повышение конкурентоспособности районного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость, посредством развития новых направлений въездного и внутреннего туризма. | - | 120,0 | Количество туристов, посещающих район | чел. в год | 1000 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

«Развитие туризма»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс. руб.) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно – изыскательных работ на строительство подъездной дороги к «Купели» | Итого | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - |  |
|  | Другие источники | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - |  |
| Строительство центра семейного отдыха «Калинин Град» х. Калинин | Итого | - | 215 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 |  |
|  | Другие источники | Письмо от ООО «РоЛайм» | 215 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 |  |
| Строительство зоны семейного отдыха в х. Веселый Краснокутского (с) поселения «Спортинг Клуб» | Итого | - | 2 000,0 | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  | Другие источники | Письмо от ИП Пелиной М.В. | 2 000,0 | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| Строительство «Купели» рядом со Святым источником в ст. Бессергеневской | Итого | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от ООО «Елена-Тур» | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - |  |
| Строительство домиков для проживания в зоне отдыха «Царевка» | Итого | - | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от ООО «Сагайдак» | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - |  |
| Благоустройство зоны отдыха «Терновый Яр» под рыбалку (строительство рыболовецких мест) | Итого | - | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от ИП Гайворонского В.А. | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | - |  |
| Разбивка скверов в п. Красногорняцкий, п. Верхнегрушевский | Итого | - | 200,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Другие источники | Письмо от инвнсторов | 200,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 |  |
| Создание туристско – рекреационной зоны в п. Заозерье | Итого |  | 250,0 | - | 30,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 |  |
|  | Другие источники | Письмо от инвесторов | 250,0 | - | 30,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 |  |
| Создание зоны отдыха «Киреевка» (любительская рыбалка) | Итого |  | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от ИП Копылова А.В. | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - |  |
| Строительство казачьего центра в Кривянском (с) поселении | Итого |  | 10 000,0 | - | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 4 000,0 |  |
|  | Другие источники | Письмо от ИП Дуброва А.А. | 10 000,0 | - | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 4 000,0 |  |
| Строительство зоны отдыха в п. Персиановский | Итого |  | 33 000,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от ИП Токарева П.П. | 33 000,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | - | - |  |
| Реставрация Свято - Алексеевского храма в ст. Бессергеневской Бессергеневского (с) поселения | Итого | - | 1 000,0 | - | 250,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | Другие источники | Письмо от инвесторов | 1 000,0 | - | 250,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| Строительство церкви Успение Пресвятой Богородицы в ст. Алексеевской Алексеевского (с) поселения | Итого | - | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от инвесторов | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - |  |
| Подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение событийного мероприятия в п. Новокадамово (реконструкция боевых действий) | Итого | - | 120,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Другие источники | - | 120,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |

- Приложение N 3

к муниципальной программе

«Развитие туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)

| N п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения * | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль |  | Итого | 2014 - 2018 | 3 600,0 | 266 530,0 | 54 500,0 | 57 860,0 | 58 730,0 | 47 480,0 | 47 960,0 | Внебюджетные источники | 266 530,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2014-2018 | 3 600,0 | 266 530,0 | 54 500,0 | 57 860,0 | 58 730,0 | 47 480,0 | 47 960,0 | Внебюджетные источники | 266 530,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1: Развитие инфраструктуры туризма на территории поселений района |  | Итого | 2015 | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | Другие источники | 40,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2015 | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | Другие источники | 40,0 |
|  | Мероприятие 1.1.: Разработка проектно – изыскательных работ на строительство подъездной дороги к «Купели» |  | Итого | 2015 | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | Другие источники | 40,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2015 | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | Другие источники | 40,0 |
| 1.2. | Мероприятие 2: Инвестиционные проекты в сфере туризма |  | Итого | 2014-2018 | 1 600,0 | 263 490,0 | 54 000,0 | 57 070,0 | 58 080,0 | 46 680,0 | 47 660,0 | инвесторы | 263 490,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | - | 1 600,0 | 263 490,0 | 54 000,0 | 57 070,0 | 58 080,0 | 46 680,0 | 47 660,0 | инвесторы | 263 490,0 |
|  | Мероприятие 2.1.: Строительство центра семейного отдыха «Калинин Град» х. Калинин |  | Итого | 2014-2018 | - | 215 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | ООО «РоЛайм» | 215 000,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2014 - 2018 | - | 215 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | ООО «РоЛайм» | 215 000,0 |
|  | Мероприятие 2.2.: Строительство зоны семейного отдыха в х. Веселый Краснокутского (с) поселения «Спортинг Клуб» |  | Итого | 2015 - 2018 | 1 000,0 | 2 000,0 | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ИП Пелина М.В. | 2 000,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2015 - 2018 | 1 000,0 | 2 000,0 | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ИП Пелина М.В. | 2 000,0 |
|  | Мероприятие 2.3.: Строительство «Купели» рядом со Святым источником в ст. Бессергеневской |  | Итого | 2015 | 100,0 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | ООО «Елена-Тур» | 500,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2015 | 100,0 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | ООО «Елена-Тур» | 500,0 |
|  | Мероприятие 2.4.: Строительство домиков для проживания в зоне отдыха «Царевка» |  | Итого | 2014 - 2015 | 300,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | ООО «Сагайдак» | 1 000,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2014 - 2015 | 300,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | ООО «Сагайдак» | 1 000,0 |
|  | Мероприятие 2.5.: Благоустройство зоны отдыха «Терновый Яр» под рыбалку (строительство рыболовецких мест) |  | Итого | 2014 - 2016 | 200,0 | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | ИП Гайворонский В.А. | 1 500,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2014 - 2016 | 200,0 | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | ИП Гайворонский В.А. | 1 500,0 |
|  | Мероприятие 2.6.: Разбивка скверов в п. Красногорняцкий, п. Верхнегрушевский |  | Итого | 2017 - 2018 | - | 200,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | Внебюджетные источники | 200,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2017 - 2018 | - | 200,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | Внебюджетные источники | 200,0 |
|  | Мероприятие 2.7.: Создание туристско – рекреационной зоны в п. Заозерье |  | Итого | 2015 - 2018 | - | 250,0 | - | 30,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | Внебюджетные средства | 250,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2015 - 2018 | - | 250,0 | - | 30,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | Внебюджетные средства | 250,0 |
|  | Мероприятие 2.8.: Создание зоны отдыха «Киреевка» (любительская рыбалка) |  | Итого | 2015 | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | ИП Копылов А.В. | 40,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2015 | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | ИП Копылов А.В. | 40,0 |
|  | Мероприятие 2.9.: Строительство казачьего центра в Кривянском (с) поселении |  | Итого | 2015 - 2018 | - | 10 000,0 | - | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 4 000,0 | ИП Дубров А.А. | 10 000,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2015-2018 | - | 10 000,0 | - | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 4 000,0 | ИП Дубров А.А. | 10 000,0 |
|  | Мероприятие 2.10.: Строительство зоны отдыха в п. Персиановский |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 33 000,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | - | - | ИП Токарев П.П. | 33 000,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2014 - 2016 | - | 33 000,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | - | - | ИП Токарев П.П. | 33 000,0 |
| 1.3. | Мероприятие 3: Сохранение, восстановление и рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала |  | Итого | 2014 - 2018 | 2 000,0 | 3 000,0 | 500,0 | 750,0 | 650,0 | 800,0 | 300,0 | Внебюджетные источники | 3 000,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2014 - 2018 | 2 000,0 | 3 000,0 | 500,0 | 750,0 | 650,0 | 800,0 | 300,0 | Внебюджетные источники | 3 000,0 |
|  | Мероприятие 3.1.: Реставрация Свято - Алексеевского храма в ст. Бессергеневской Бессергеневского (с) поселение |  | Итого | 2015 - 2018 | - | 1 000,0 | - | 250,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | Внебюджетные источники | 1 000,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2015 - 2018 | - | 1 000,0 | - | 250,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | Внебюджетные источники | 1 000,0 |
|  | Мероприятие 3.2.: Строительство церкви Успение Пресвятой Богородицы в ст. Алексеевской Алексеевское (с) поселение |  | Итого | 2014 - 2017 | 2 000,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | Внебюджетные источники | 2 000,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2014 - 2017 | 2 000,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | Внебюджетные источники | 2 000,0 |
| Подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2.: Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования позитивного имиджа Октябрьского района |  | Итого | 2014 - 2018 | 145,0 | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 2014 - 2018 | 145,0 | - | - | - | - | - | - | отдел культуры | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2015 - 2018 | - | 120,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Внебюджетные источники | 120,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.: Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение районного туристского продукта, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма |  | Итого | 2014- 2018 | 130,0 | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 2014 - 2018 | 130,0 | - | - | - | - | - | - | отдел культуры | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2015 - 2018 | - | 120,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Внебюджетные источники | 120,0 |
|  | Мероприятие 1.1.: Организация и проведение событийного мероприятия в п. Новокадамово (реконструкция боевых действий) |  | Итого | 2014-2018 | - | 120,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Внебюджетные источники | 120,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | 2015 - 2018 | - | 120,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Внебюджетные источники | 120,0 |
|  | Мероприятие 1.2.: Организация и проведение инфотуров на территории района |  | Итого | 2014 - 2018 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | отдел культуры | - |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 2014 - 2018 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | отдел культуры | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.3.: Разработка и издание печатной рекламно-информационной продукции, разработка и изготовление презентационных материалов в электронном виде, изготовление наглядно-демонстрационных материалов, мультимедийной и сувенирной продукции, разработка туристской символики Октябрьского района. |  | Итого | 2014 - 2018 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | отдел культуры | - |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 2014 - 2018 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | отдел культуры | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.4.: Размещение информации о туристских возможностях Октябрьского района на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение. |  | Итого | 2014 - 2018 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | отдел культуры | - |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 2014 - 2018 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | отдел культуры | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.5.: Организация и проведение конгрессно - выставочных туристских мероприятий (форумов, выставок, конференций, «круглых столов», совещаний) на территории района и участие в них за ее пределами, в том числе посредством организации коллективных стендов, изготовления и демонстрации мобильных стендов |  | Итого | 2014 - 2018 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | отдел культуры | - |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 2014 - 2018 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | отдел культуры | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 1: Кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма |  | Итого | 2014 - 2018 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | отдел культуры | - |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 2014 - 2018 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | отдел культуры | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.: Организация повышения квалификации руководителей и специалистов СТИ |  | Итого | 2014 - 2018 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | отдел культуры | - |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 2014 - 2018 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | отдел культуры | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*В гр.3 «Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия – процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений и другие процедуры.