Утверждено

на заседании координационного совета

Администрации Октябрьского района

14.02.2014г.

План

мероприятий по реализации в Октябрьском районе в 2014 году

Указа Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года № 375

«О проведении в Российской Федерации Года культуры»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Сумма (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.Стратегические меры, направленные на развитие культуры Октябрьского района

| 1.1. | Участие Октябрьского района в государственной программе Ростовской области «Развитие культуры и туризма» | в течение года | 1 023,6 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  | 1 023,6 |  |

2.   Модернизация материально-технической базы учреждений культуры

| 2.1 | Капитальные ремонты учреждений культуры района | апрель | 20 151,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; учреждения культуры район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Открытие учреждений досугового типа в п. Заречный и хуторе Заозерье | сентябрь | 1 000,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация Коммунарского сельского поселения |
| 2.3. | Приобретение оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | апрель-август | 2 950,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; учреждения культуры поселений района |
|  | ИТОГО: |  | 24 101,0 |  |

3. Сохранение культурного наследия района

| 3.1. | Установка памятника «Воинам первой мировой войны» в ст. Кривянской | март | 1 300,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация района, Кривянское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Капитальный ремонт памятников Воинам ВОВ, в том числе: - Артемовском сельском поселении; - Керчикском сельском поселении; - Кривянском сельском поселении; - Мокрологском сельском поселении; - Каменоломненское городское поселение Текущий ремонт памятников ВОВ: | март-апрель | 5 073,6 380,9 203,0 319,0 170,7 4 000,0 1 500,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрации сельских поселений |
| 3.3. | Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия района | март | финансирование не требуется | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 3.4. | Ремонт архитектурно-скульптурной композиции у памятника «Вечного огня» в п. Каменоломни | июль | 9 331,4 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация Каменоломненского городского поселения |
|  | ИТОГО: |  | 17 205,0 |  |

4. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи и детей

| 4.1. | Проведение Елки Главы Октябрьского района для детей | январь | 300,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Проведение районного фестиваля-конкурса детских и юношеских театральных коллективов «Закулисье» | март | 30,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 4.3. | Проведение районных конкурсов детского творчества «Весенняя капель» и «Калейдоскоп» | апрель | 40,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 4.4. | Проведение районного конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества» | апрель | 50,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 4.5. | Проведение районного фестиваля талантливой молодежи «Таланты Октябрьского района» | май | 30,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 4.6. | Присуждение стипендий Главы Октябрьского района юным талантам в области творчества | май | 48 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 4.7. | Проведение районного конкурса юных художников «Мой мир» | май | 35,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района ДШИ |
| 4.8. | Проведение районного конкурса «Звезда подростка» | май | 39,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 4.9. | Проведение районного фестиваля творчества и таланта «Район зажигает звезды 2014 г.» | сентябрь | 45,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 4.10. | Проведение районного фестиваля детской песни «С песней весело шагать» | октябрь | 30,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 4.11. | Участие в областных, всероссийских и международных конкурсах детского творчества | в течение года | 180,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 4.12. | Цикл проектов «Театральное пространство»: «Разноцветные тропинки», «Серебряная карусель», (показ спектаклей для учащихся школ района в период летних, осенних, зимних и весенних каникул) | по отдельному плану | 30,0 | МУ «Октябрьский РДК» р.п. Каменоломни |
| 4.13. | Проведение цикла мероприятий для учащихся ДШИ района (выставки учащихся) «Жизнь замечательных людей» посвященные творчеству великих русских художников Васнецова, Сурикова, Шагала, Серова | октябрь | 15,0 | ДШИ п. Каменоломни и п. Персиановский |
|  | ИТОГО: |  | 872,0 |  |

5. Создание условий для сохранения и развития национальных культур

| 5.1. | Районный этап областной акции «Я – гражданин России» | в течение года | 25,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Проведение районной «Ярмарки национальных культур» и «Ярмарок национальных культур» в поселениях района (по отдельному плану) | сентябрь | 130,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; учреждения культуры |
| 5.3. | Подготовка и проведение районного праздника Покрова в ст. Кривянской | Октябрь | 40,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 5.4. | Поддержка районных национально-культурных диаспор, направленных на сохранение и развитие национальных культур. | в течение года | финансирование не требуется | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
|  | ИТОГО: |  | 195,0 |  |

6. Сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры

| 6.1. | Проведение районного фестиваля «Наши таланты – Году культуры!», посвященного открытию Года культуры в Октябрьском районе; | февраль | 60,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Цикл районных фольклорных праздников: Масленица, Михайлов День, Троица | март - октябрь | 40,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 6.3. | Проведение районного фестиваля-конкурса «Пасхальные чтения» | апрель | 30,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 6.4. | Проведение фольклорного фестиваля казачьей культуры «Октябрьские зори» | май | 60,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; учреждения культуры поселений |
| 6.5. | Хоровой праздник «Салют Победа!», посвященный 69-годовщине Победы; | май | 60,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; учреждения культуры поселений |
| 6.6. | Районный праздник «Играй Гармонь» | май | 60,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; учреждения культуры поселений |
| 6.7. | Творческий проект «Коллективы РДК – Году культуры» | июнь | 30,0 | РДК |
| 6.8. | Проведение фестивалей, выставок, конкурсов и культурных акций (по отдельному плану) | по отдельному плану | 100,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; учреждения культуры поселений |
| 6.9. | Цикл мастер-классов «Наши таланты - Году культуры» | по отдельному плану | финансирование не требуется | ДШИ района |
| 6.10. | Проект «Свет духовных маяков» | июль | 15,0 | МЦБ |
| 6.11. | Районный фестиваль военно-исторических клубов с реконструкцией событий в п. Кадамовский | июль | - | отдел культуры Администрации Октябрьского района; РООСВА |
| 6.12. | Районный праздник песни «Это песня дружище твоя и моя!» | сентябрь | 35,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 6.13. | Районный парад достижений народного творчества «Ой ты степь широкая!» | сентябрь | 25,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 6.14. | Участие творческих коллективов района в проведении профессиональных праздников | в течение года | 40,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 6.15. | Просветительский проект «Краеведческие маршруты Октябрьского района» | в течение года | финансирование не требуется | МЦБ |
| 6.16. | Творческий проект «Браво» (Цикл выездных концертов лучших творческих коллективов в населенные пункты Октябрьского района) | по отдельному плану | 25,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; клубные учреждения района |
| 6.17. | Районный фестиваль творчества инвалидов «Я сердцем вижу мира красоту!» | ноябрь | 30,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; |
| 6.18. | Районный фестиваль «Цветик семицветик» (на лучшую работу с детьми) | ноябрь | 35,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 6.19. | Проведение Гала – концерта с участием лучших творческих коллективов района «Гордость нации – культура», посвященного закрытию Года культуры в Октябрьском районе; | декабрь | 80,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
|  | ИТОГО: |  | 805,0 |  |

7. Выравнивание доступа к культурным ценностям для жителей района

| 7.1. | Организация гастрольной деятельности профессиональных творческих коллективов на лучших сценических площадках района (по отдельному плану) | в течение года | - | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Реализация мероприятий по межрегиональному культурному обмену (по отдельному плану) | в течение года | 45,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 7.3. | Проведение обменных концертов между учреждениями культуры поселений (по отдельному плану) | в течение года | 35,0 | руководители учреждений культуры поселений |
|  | ИТОГО: |  | 80,0 |  |

- Поднятие профессионального престижа работников  культуры

| 8.1. | Присуждение премии Главы Октябрьского района лучшим работникам культуры, с размещением их фотографий на районной Доске Почета | февраль | 12,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2. | Награждение лучших работников культуры Благодарственными письмами Администрации Октябрьского района | февраль | 120,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 8.3. | Проведение приемов Глав поселений в честь лучших работников культуры поселений | март | 120,0 | Администрации сельских поселений |
| 8.4. | Прием Главы Администрации Октябрьского района, в честь лучших работников культуры, ветеранов культуры и творческих династий | октябрь | 190,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 8.5. | Введение ежегодных премий-грантов Главы района «Лучшему учреждению культуры района» и «Лучшему работнику культуры района» | ноябрь | 450,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 8.6. | - Проведение поселенческого конкурса на звание «Лучший работник культуры» и «Лучшее учреждение культуры» (Поселения района). | ноябрь | 72,0 | Администрации сельских поселений |
| 8.7. | Проведение районного смотра-конкурса на лучшее муниципальное учреждение культуры и лучший творческий коллектив самодеятельного народного творчества | IV квартал | 70,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
| 8.8. | Проведение конкурса профессионального мастерства по номинациям: «Лучший руководитель учреждения культуры», «Лучший библиотекарь»; «Лучший руководитель коллектива самодеятельного народного творчества»; «Лучший педагог дополнительного образования | IV квартал | 60,0 | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
|  | ИТОГО: |  | 1094,0 |  |

- Информационное обеспечение реализации плана

| 9.1. | Открытие рубрики в «Навстречу Году культуры» в газете «Сельский вестник» и телекомпании «Видеотон» (программа «ОКНО» | в течение года | финансирование не требуется | отдел культуры Администрации Октябрьского района совместно со СМИ района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2. | Размещение информационных материалов на сайте Отдела культуры и Администрации района | в течение года | финансирование не требуется | отдел культуры Администрации Октябрьского района |
|  | ВСЕГО по разделам 1 - 9 |  | 45 375,6 |  |

Начальник отдела культуры,

физической культуры, спорта и туризма

Администрации Октябрьского района								С.А. Уманцева