РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2017                                     №242                               р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» по результатам работы за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной  программы Октябрьского района «Развитие туризма», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 26.09.2013  № 823 «Об   утверждении муниципальной  программы Октябрьского района «Развитие туризма» по результатам работы за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С. А.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                             Л. В. Овчиева

Постановление вносит

отдел культуры, физической

культуры, спорта и туризма

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от ___________2017   №_______

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие туризма»

по результатам работы за 2016 год

- Основные результаты

На реализацию программы Октябрьского района «Развитие туризма» (далее – программа) в 2016 году было предусмотрено 10 170,0 тыс. рублей, в том числе:

| средства областного бюджета | - | 0,0 тыс. руб.; |
| --- | --- | --- |
| средства районного бюджета | - | 0,0 тыс. руб.; |
| средства поселений | - | 0,0 тыс. руб.; |
| внебюджетные источники | - | 10 170,0 тыс. руб. |

Освоено в рамках реализации программы 4 270,0 тыс. рублей, что составляет 42 % от запланированных средств, в том числе:

| средства областного бюджета | - | 0,0 тыс. руб.; |
| --- | --- | --- |
| средства районного бюджета | - | 0,0 тыс. руб.; |
| средства поселений | - | 0,0 тыс. руб.; |
| внебюджетные источники | - | 4 270,0 тыс. руб. |

На реализацию подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы туризма» в 2016 году было предусмотрено 10 140,0 тыс. рублей, в том числе:

| средства областного бюджета | - | 0,0 тыс. руб.; |
| --- | --- | --- |
| средства районного бюджета | - | 0,0 тыс. руб.; |
| средства поселений | - | 0,0 тыс. руб.; |
| внебюджетные источники | - | 4 240,0 тыс. руб. |

Освоено в рамках реализации подпрограммы 4 240,0 тыс. рублей или                  42 % от запланированного, в том числе:

| средства областного бюджета | - | 0,0 тыс. руб.; |
| --- | --- | --- |
| средства районного бюджета | - | 0,0 тыс. руб.; |
| средства поселений | - | 0,0 тыс. руб.; |
| внебюджетные источники | - | 4 240,0 тыс. руб. |

На реализацию подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» в 2016 году было предусмотрено 30,0 тыс. рублей, в том числе:

| средства областного бюджета | - | 0,0 тыс. руб.; |
| --- | --- | --- |
| средства районного бюджета | - | 0,0 тыс. руб.; |
| средства поселений | - | 0,0 тыс. руб.; |
| внебюджетные источники | - | 30,0 тыс. руб. |

Освоено в рамках реализации подпрограммы 30,0 тыс. рублей или 100 % от запланированного, в том числе:

| средства областного бюджета | - | 0,0 тыс. руб.; |
| --- | --- | --- |
| средства районного бюджета | - | 0,0 тыс. руб.; |
| средства поселений | - | 0,0 тыс. руб.; |
| внебюджетные источники | - | 30,0 тыс. руб. |

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2016 году приведен в приложении №1  к настоящему отчету.

В 2016 году наблюдается увеличение туристского потока в Октябрьском районе по сравнению с  предыдущим годом. Всего Октябрьский район за 2016 год  посетило  2300 туристов, не считая туристов в местах стихийного отдыха. Большим интересом пользуются туристские маршруты по району «Моя малая Родина», «Бесценны святыни Православия на Дону». В районе на сегодняшний день работают три туристских агентства: «Стиль-Тур», «Саквояж желаний», «Елена-тур» деятельность которых также направлена на развитие внутреннего и въездного туризма.

В районе динамично развиваются разнообразные виды туризма, такие как историко-культурный, событийный, спортивно - развлекательный, промышленный. Проведен анализ туристских направлений, который показал, что наибольшей популярностью за отчетный период пользовались историко-культурный и познавательный туризм.

Приверженцы событийного туризма посетили в этом году театрализованные представления: празднование Масленицы, Казачьего престольного праздника «Покрова Пресвятой Богородицы» в ст. Кривянской, реконструкцию боевых действий в п. Новокадамово, фестиваль казачьей песни «Степь ковыльная» собравшие большое количество гостей.

В 2016 году введена в эксплуатацию гостиницы «Вольта» в Кривянском сельском поселении, благодаря этому номерной фонд района увеличился на 9 номеров, что способствует увеличению количества туристов.

3 коллективных средства размещения прошли классификацию и получили категорию: ИП Соколов - «Журавли» (без звезд), ИП Гергедава – «Вольта» (без звезд), ИП Малов - «Вирго» (две звезды). Всего в Октябрьском районе функционирует 6 гостиниц, общее количество мест номерного фонда составляет  - 159 мест, что позволяет принимать достаточное количество туристов, посещающих район и обеспечивать полную занятость номерного фонда. Уровень организации обслуживания в гостиницах Октябрьского района соответствует принятым стандартам гостиничной индустрии.

В Октябрьском районе реализуются инвестиционные проектов в сфере туризма, благодаря которым были созданы новые рабочие места на предприятиях сферы туризма, что составило 31 рабочее место за 2016 год.  В 2016 году зарегистрирован индивидуальный предприниматель Тадевосян – развлекательный комплекс Кавказская пленница, включающий туристско-рекреационную зону: бассейн, аквапарк, сауну, благоустроены 3 зоны отдыха – «Терновый Яр», «Царевка» и зона отдыха в п. Заозерье. Спортинг клуб «Чаргунцы» в х. Веселый Краснокутского (с) поселения в полном объеме осуществлял свою деятельность, проводились соревнования по компакт-спортингу как среди охотников, так и спортсменов. Всего за данный период  на развитие туризма было инвестировано 4 270,0 руб.

В 2016 году  при поддержке Администрации Ростовской области и Департамента развития малого и среднего предпринимательства и туризма Ростовской области  отдел КФКСиТ успешно принял участие в выставке  «Мир без границ» в апреле, г. Ростов-на-Дону,  где на коллективных стендах Ростовской области, был представлен туристский потенциал района и народных промыслов, а также приобретены и налажены новые контакты, в том числе способствующие развитию внутреннего туризма в районе.

- Меры по реализации программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2016 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области инфраструктуры сферы туризма, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

- Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий программы способствует созданию условий развития сферы туризма и туристской деятельности

Исходя из приоритетных направлений развития сферы туризма, определенных Стратегий развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 28.12.2007 г. № 183, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» планируется выполнение мероприятий с учетом увеличения количества туристов, посетивших район, развития инфраструктуры.

При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

- «Количество экскурсионных и туристских маршрутов» - план, установленный на 2016 год   - 1 ед., факт – 2 ед., выполнение – 200 %;

- «Количество туристско-рекреационных зон» - план, установленный на 2016 год   - 0 ед., факт – 1 ед., выполнение – 100 %;

- «Количество туроператоров, работающих в районе» - план, установленный на 2016 год   - 0 ед., факт – 1 ед., выполнение – 100 %;

- «Количество зон отдыха, оборудованных для индивидуального и семейного отдыха» – план, установленный на 2016 год   - 1 ед., факт – 1 ед., выполнение – 100 %;

- «Количество созданных новых рабочих мест на объектах, связанных с туризмом и отдыхом» - план на 2016 год – 25 ед., факт – 31 ед., выполнение – 124%;

- «Количество туристов, посетивших район» - план на 2016 год – 2300 чел. в год, факт – 2300 чел. в год, выполнение – 100%.

Реализация мероприятий программы в 2016 году привела к достижению следующих результатов:

- росту туристских потоков внутреннего и въездного туризм на территорию Октябрьского района;

- приросту объемов платных туристских услуг.

- Дальнейшая реализация программы

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 09.12.2015 №142 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 26.09.2013 г. №823 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие туризма», объем финансирования на 2017 составляет 4 530,0 тыс. руб., в том числе:

| средства областного бюджета | - | 0,0 тыс. руб.; |
| --- | --- | --- |
| средства районного бюджета | - | 0,0 тыс. руб.; |
| средства поселений | - | 0,0 тыс. руб.; |
| другие источники | - | 4 530,0 тыс. руб. |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                           Н.Н. Савченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» по результатам работы за 2016 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о  выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» за январь-декабрь 2016 года

Муниципальный заказчик:  отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района

Источник финансирования: внебюджетные источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  |  |  |  |
| 1.Разработка проектно – изыскательных работ на строительство подъездной дороги к «Купели» | 40,0 | 40,0 | Мероприятия, запланированные на 2016 год, выполнены в полном объеме | 40,0 |
| 2. Строительство зоны семейного отдыха в х. Веселый Краснокутского (с) поселения «Спортинг Клуб» | 500,0 | 500,0 | Мероприятия, запланированные на 2016 год, выполнены в полном объеме | 500,0 |

| 3. Строительство «Купели» рядом со Святым источником в ст. Бессергеневской | 0,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме в 2014 году | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Строительство домиков для проживания в зоне отдыха «Царевка» | 0,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме в 2015 году | 0,0 |
| 5. Благоустройство зоны отдыха «Терновый Яр» под рыбалку (строительство рыболовецких мест) | 500,0 | 500,0 | Мероприятия, запланированные на 2016 год, выполнены в полном объеме | 500,0 |
| 6. Разбивка скверов в п. Красногорняцкий, п. Верхнегрушевский | 1 900,0 | 0,0 | Мероприятия в 2016 году не выполнены в связи с отсутствием финансирования, выполнение мероприятия запланировано на 2017-2018 года | 0,0 |
| 7. Создание туристско – рекреационной зоны в п. Заозерье | 0,0 | 0,0 | Мероприятия на 2016 год не запланированы | 0,0 |
| 8. Строительство казачьего центра в Кривянском (с) поселении | 0,0 | 0,0 | Мероприятия на 2016 год не запланированы | 0,0 |
| 9. Строительство зоны отдыха в п. Персиановский | 2 000,0 | 2 000,0 | Мероприятия, запланированные на 2016 год, выполнены в полном объеме | 2 000,0 |

| 10. Строительство туристско-рекреационной зоны в Мокрологском (с) поселении | 0,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме в 2015 году | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Строительство гостиничного комплекса в п. Персиановский | 4000,0 | 4000,0 | Мероприятия в 2016 году не выполнены в связи с отсутствием финансирования, выполнение мероприятия запланировано на 2018 год | 0,0 |
| 12. Реставрация Свято - Алексеевского храма в ст. Бессергеневской Бессергеневского (с) поселение | 200,0 | 200,0 | Мероприятия, запланированные на 2016 год, выполнены в полном объеме | 200,0 |
| 13. Строительство церкви Успение Пресвятой Богородицы в ст. Алексеевской Алексеевское (с) поселение | 1 000,0 | 1 000,0 | Мероприятия, запланированные на 2016 год, выполнены в полном объеме | 1 000,0 |
| Подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |
| 1. Организация и проведение событийного мероприятия в п. Кадамовский (реконструкция боевых действий) | 30,0 | 30,0 | Мероприятия, запланированные на 2016 год, выполнены в полном объеме | 30,0 |

| 2. Организация и проведение инфотуров на территории района | 0,0 | 0,0 | Мероприятия на 2016 год не запланированы | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Разработка и издание печатной рекламно-информационной продукции, разработка и изготовление презентационных материалов в электронном виде, изготовление наглядно-демонстрационных материалов, мультимедийной и сувенирной продукции, разработка туристской символики Октябрьского района. | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось | 0,0 |
| 4. Размещение информации о туристских возможностях Октябрьского района на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение. | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось | 0,0 |
| 5. Организация и проведение конгрессно - выставочных туристских мероприятий (форумов, выставок, конференций, «круглых столов», совещаний) на территории района и участие в них за ее пределами, в том числе посредством организации коллективных стендов, изготовления и демонстрации мобильных стендов | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось | 0,0 |
| 6. Организация повышения квалификации руководителей и специалистов СТИ | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 10 140,0 | 4 270,0 |  | 4 270,0 |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы Октябрьского

района «Развитие туризма»

по результатам работы за 2016 год

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие туризма»

за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль; создание новых рабочих мест; | 0,0 | 10 170,0 | 0,0 | 4 270,0 | Количество экскурсионных и туристских маршрутов | ед. | 3 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Количество туристско-рекреационных зон | ед. | 1 | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Количество туроператоров, работающих в районе | ед. | - | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Количество зон отдыха, оборудованных для индивидуального и семейного отдыха | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Количество созданных новых рабочих мест на объектах, связанных с туризмом и отдыхом | ед. | 67 | 25 | 31 |
| 2. | повышение конкурентоспособности районного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость, посредством развития новых направлений въездного и внутреннего туризма. | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | Количество туристов, посещающих район | чел. в год | 1 000 | 2 300 | 2 300 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы Октябрьского

района «Развитие туризма»

по результатам работы за 2016 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие туризма»

за 2016 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограмм «Развитие инфраструктуры сферы туризма» и «Развитие внутреннего и въездного туризма», входящих в ее состав.

Для оценки результативности подпрограммы использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы туризма».

Данная подпрограмма насчитывает 3 целевых показателя (индикатора) в 2016 году:

S1 = Rф1  / RП1=2/1=2;

S2 = Rф2  / RП2=1/1=1.

S3 = Rф5  / RП5=31/25=1.24

Вес показателей: MП  = 1 / 3=0,3.

IР= 0,3х2 + 0,3х1 + 0,3 х 1,24 =1,3

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы туризма»:

IЭ  = (4 240х1,3)/10 140=0,54

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы туризма» данная подпрограмма имеет низкий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма».

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор) в 2016 году:

S1 = Rф1  / RП1=2300/2300=1;

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1х1=1.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма»:

IЭ  = (30х1)/30=1

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.