

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30.12.2020 №235 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 06.05.2020 № 578 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» на 2020»** |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1527 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» на 2020 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 01.12.2020 № 51 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 06.05.2020 № 578 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

|  |
| --- |
| Постановление вносит  отдел культуры, физической  культуры, спорта и туризма  Администрации Октябрьского района |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 30.12.2020 №235

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | |
| всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюд-жетные  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие инфраструктуры сферы туризма» | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Луговая Е.А. | X | Х | **2 300,0** | **-** | **-** | **2 300,0** |
| 2. | Основное мероприятие 1.1  Создание благоприятных экономических условий для увеличения инвестиций в туристскую отрасль района |  | увеличение субъектов туристской индустрии Октябрьского района, рост туристского потока | 01.01.2020 -31.12.2020 | **2 300,0** | **-** | **-** | **2 300,0** |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 Благоустройство туристско-рекреационной зоны в  п. Сусол Красюковского (с) поселения |  |  | 01.01.2020 -31.12.2020 | 1 300,0 | **-** | **-** | 1 300,0 |
| 4. | Мероприятие 1.1.2:  Устройство электроснабжения после проведенного капитального ремонта церкви Успения Пресвятой Богородицы в  с. Алексеевка, Алексеевского (с) поселения |  |  | 01.01.2020 -31.12.2020 | 500,0 | **-** | **-** | 500,0 |
| 5. | Мероприятие 1.1.3:  Реставрация Свято-Алексеевского храма в  ст. Бессергеневская |  |  | 01.01.2020 -31.12.2020 | 500,0 | **-** | **-** | 500,0 |
| 6. | Контрольное событие  муниципальной программы 1.1:  Количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Луговая Е.А | количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году  1 единиц | 01.01.2020 -31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 1.2  Обеспечение взаимодействия органов власти Октябрьского района с субъектами туристской индустрии | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Луговая Е.А | обеспечение информационной доступности в сфере туризма | 01.01.2020 -31.12.2020 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2:  Количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Луговая Е.А | количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году  1 единиц | 01.01.2020 -31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Подпрограмма 2: Развитие въездного и внутреннего туризма | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Луговая Е.А | X | X | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 10. | Основное мероприятие 2.1:  Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Октябрьского района на туристском рынке |  | привлекательный образ Октябрьского района на туристском рынке | 01.01.2020 -31.12.2020 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 11. | Мероприятие 2.1.1: Организация и проведение событийного мероприятия «Реконструкция эпизода Афганской войны» в  п. Кадамовский Персиановского (с) поселения |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 12. | Мероприятие 2.1.2: Организация и проведение инфотуров на территории района |  |  |  | - | - | **-** | **-** |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1:  Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Луговая Е.А. | количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения  1,1 тыс. чел. | 01.01.2020 -31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Основное мероприятие 2.2: Создание новых программ и экскурсий в современном формате, их продвижение на внутреннем и внешнем рынках |  | привлечение внимание к Октябрьскому району, увеличение количества туристов и экскурсантов посетивших Октябрьский район | 01.01.2020 -31.12.2020 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2:  Доля оцифрованных туристических маршрутов, от общего количества | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | Доля оцифрованных туристических маршрутов, от общего количества  20 % | 01.01.2020 -31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Основное мероприятие 2.3: Продвижение туристского потенциала района, усовершенствование системы гостеприимства на территории Октябрьского района |  | привлечение внимание к Октябрьскому району, увеличение туристского потока на территории Октябрьского района | 01.01.2020 -31.12.2020 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы  2.3:  Увеличение туристского потока на территории Октябрьского района | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | увеличение туристского потока на территории Октябрьского района  20,5 тыс. чел. | 01.01.2020 -31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4:  Количество проводимых событийных мероприятий в год, с количеством участников более 3000 человек | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | количество проводимых событийных мероприятий в год, с количеством участников более 3000 человек  1 единица | 01.01.2020 -31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе Октябрьского района Ростовской области «Развитие туризма» | всего, в том числе | X | X | **2 300,0** | **-** | **-** | **2 300,0** |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | X | X | 2 300,0 | **-** | **-** | 2 300,0 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н. Н. Савченко