ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» Октябрьского района Ростовской области за отчетный период 12 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | объемы неосвоенных средств и причины не освоения  <2> |
|  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрен  о сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» |  | X | X |  | 12943,8 | 12943,8 | 6631,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района по строительству и ремонтам | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12943,8 | 12943,8 | 6631,1 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка | Заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района по строительству и ремонтам | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7250,3 | 7250,3 | 937,6 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Строительство многофункциональной спортивной площадки в п. Персиановский, ул. Мичурина, 3Б | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2743,5 | 2743,5 | 2743,5 | Исполнено |
|  | Мероприятие 1.1.3 Строительство многофункциональной спортивной площадки в х. Красный Кут, ул. Чистова, 2Б | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | Исполнено |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района | Начальник отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» |  | X | X |  | 1014,5 | 1014,5 | 863,7 | В связи с введением ограничительных мер с целью предотвращения нового вида коронавирусной инфекции и запретом на проведение всех спортивных мероприятий с марта по июнь, а также запрет на проведение всех массовых мероприятий с участием детей и подростков до 18 лет,  до 01.01.2021 г. |
|  | Основное мероприятие 2.1  привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом широких масс населения; |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1014,5 | 1014,5 | 863,7 | В связи с введением ограничительных мер с целью предотвращения нового вида коронавирусной инфекции и запретом на проведение всех спортивных мероприятий с марта по июнь, а также запретом на проведение всех массовых мероприятий с участием детей и подростков до 18 лет, до 01.01.2021 г. |
|  | Мероприятие 2.1.1Реализация единой программы спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (проведение и участие в спортивных мероприятиях, согласно вызовов вышестоящих организаций) |  | увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом до 51,9 % | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 512,9 | 512,9 | 476,0 | В связи с введением ограничительных мер с целью предотвращения нового вида коронавирусной инфекции и запретом на проведение всех спортивных мероприятий с марта по июнь, а также запретом на проведение всех массовых мероприятий с участием детей и подростков до 18 лет, до 01.01.2021 г. |
|  | Мероприятие 2.1.2Информационно-просветительская, пропагандистская и рекламная деятельность, организация, проведение районных конкурсов |  | выявление «Лучшего спортсмена года», «Лучшей спортивной площадки» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | Исполнено |
| Мероприятие 2.1.3 Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа среди детей, подростков и молодежи, проведение спартакиад, мероприятий ко Дню защитника Отечества, пробега «Победа» |  | воспитание у подрастающего поколение навыков здорового образа жизни. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 223,2 | 223,2 | 160,8 | В связи с введением ограничительных мер с целью предотвращения нового вида коронавирусной инфекции и запретом на проведение всех спортивных мероприятий с марта по июнь, а также запретом на проведение всех массовых мероприятий с участием детей и подростков до 18 лет, до 01.01.2021 г. |
| Мероприятие 2.1.4 Организация профилактической работы с детьми, подростками, молодежью |  | предотвращение асоциальных явлений в подростково-молодежной среде средствами физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85,5 | 85,5 | 65,5 | В связи с введением ограничительных мер с целью предотвращения нового вида коронавирусной инфекции и запретом на проведение всех спортивных мероприятий с марта по июнь, а также запретом на проведение всех массовых мероприятий с участием детей и подростков до 18 лет до 01.01.2021 г., |
| Мероприятие 2.1.5 Физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта. Проведение районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями |  | социальная адаптация и оздоровление лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | Исполнено |
| Мероприятие 2.1.6 Физическая подготовка юношей призывного и допризывного возраста, проведение районных соревнований юношей призывного и допризывного возрастов |  | укрепление здоровья призывников | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 42,0 | 42,0 | 30,0 | В связи с введением ограничительных мер с целью предотвращения нового вида коронавирусной инфекции и запретом на проведение всех спортивных мероприятий с марта по июнь, а также запретом на проведение всех массовых мероприятий с участием детей и подростков до 18 лет, до 01.01.2021 г. |
| Мероприятие 2.1.7  Развитие детско-юношеского спорта по месту жительства детей, подростков, молодежи.  Участие в Спартакиаде школьников Ростовской области, Спартакиаде учащихся студентов учреждений высшего, начального профессионального образования Ростовской области | Заведующий сектором по физической культуре, спорту и туризму отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ястребов С.А. | развитие детско-юношеского и студенческого спорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 84,0 | 84,0 | 64,5 | В связи с введением ограничительных мер с целью предотвращения нового вида коронавирусной инфекции и запретом на проведение всех спортивных мероприятий с марта по июнь, а также запретом на проведение всех массовых мероприятий с участием детей и подростков до 18 лет, до 01.01.2021 г. |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 2.1  увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом до 51,9 % | Начальник отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | привлечение наибольшего числа жителей Октябрьского района к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  | 13958,3 | 13958,3 | 7494,8 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | X | X |  | 1014,5 | 1014,5 | 863,7 |  |
| соисполнитель 1 | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 | X | X |  |  |  |  |  |
| … | X | X |  |  |  |  |  |
| участник 1  отдел образования Администрации октябрьского района | X | X |  | 7250,3 | 7250,3 | 937,6 |  |
| участник 2  Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | X | X |  | 5693,5 | 5693,5 | 5693,5 |  |
| … | X | X |  |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры, физической культуры,

спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая